## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 62.01 |  |  | ____________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________________________ |  | ____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO |  |  | Responsável pelo preenchimento Responsável pela Unidade |  |  |  | Responsável pela Unidade |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (data da ordem de serviço ou efetivo inicio da obra) | PRAZO (prazo previsto no termo de contrato para execução da obra) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DO SERVIÇO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.750/0001-64 | S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda - EPP | 005/2021 | 2023-02-10 |  | 868000 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 868000 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.750/0001-64 | S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda - EPP | 005/2021 | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-27 |  | 28486 |  | 3.3.90.39 |  | 28.486,00 | 28.486,00 | 28486 | 28486 | concluido
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.750/0001-64 | S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda - EPP | 005/2021 | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-27 |  | 115802 |  | 3.3.90.39 | [5 empty] | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 21.057.261/0001-18 | D&A comercio Serviço e Locação Ltda ME | 005/2021 | 2023-01-20 |  | 170500 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 170500 | 170.500,00 | 170.500,00 | 170500 | 170500 | concluido
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 21.057.261/0001-18 | D&A comercio Serviço e Locação Ltda ME | 005/2021 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-27 |  | 11613.12 |  | 3.3.90.39 | [5 empty] | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 21.057.261/0001-18 | D&A comercio Serviço e Locação Ltda ME | 005/2021 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-27 |  | 8854 |  | 3.3.90.39 | [5 empty] | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 005/2021 | 2023-01-20 |  | 263570 | 2023-02-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 263570 | 263.570,00 | 263.570,00 | 263570 | 263570 | concluido
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 005/2021 | 2023-02-08 |  |  | 2023-02-28 |  | 11613.12 |  | 3.3.90.39 | [5 empty] | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 005/2021 | 2023-02-08 |  |  | 2023-02-28 |  | 15517.67 |  | 3.3.90.39 |  | 15.517,67 | 15.517,67 | 15517.67 | 15517.67 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-07 |  | 66020.2 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 66020.2 | 59.418,18 | 59.418,18 | 59418.18 | 59418.18 | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 17980 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 17980 | 17.980,00 | 17.980,00 | 17980 | 17980 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 12679.9 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 12679.9 |  |  |  |  | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 28309.5 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 28309.5 | 28.309,50 | 28.309,50 | 28309.5 | 28309.5 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 28309.5 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 28309.5 | 28.309,50 | 28.309,50 | 28309.5 | 28309.5 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 28309.5 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 28309.5 |  |  |  |  | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 28309.5 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 28309.5 | 25.478,55 | 25.478,55 | 25478.55 | 25478.55 | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 49981.9 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 49981.9 | 44.983,71 | 44.983,71 | 44983.71 | 44983.71 | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 101470.09 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 101470.09 | 101.470,09 | 101.470,09 | 101470.09 | 101470.09 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 12000.3 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 12000.3 | 12.000,30 | 12.000,30 | 12000.3 | 12000.3 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 17408.9 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 17408.9 |  |  |  |  | andamento
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2022 | 2023-02-03 |  | 69091.1 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 69091.1 | 69.091,10 | 69.091,10 | 69091.1 | 69091.1 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 013/2022 | [5 empty] | 3418.96 |  | 3.3.90.39 | [5 empty] | andamento
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 004/2017 | 2022-11-30 |  | 8750 | 2022-12-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 8750 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-02-10 |  | 20333.33 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 005/2022 | 2023-02-10 |  | 60508.7 | 2023-02-20 |  |  |  | 3.3.90.39 | 60508.7 | 60.508,70 | 60.508,70 | 60508.7 | 60508.7 | concluido
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 005/2022 | 2023-01-20 |  | 59137.12 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 59137.12 | 59.137,12 | 59.137,12 | 59137.12 | 59137.12 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-02-08 |  | 7100 | 2023-02-23 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 013/2022 | 2023-02-07 |  | 28590.59 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 28590.59 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-02-07 |  | 33583.32 | 2023-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 33583.32 | 33.583,32 | 33.583,32 | 33583.32 | 33583.32 | concluido
CC 020/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 013/2022 | 2023-02-07 |  | 49772.94 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 49772.94 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 013/2022 | 2023-02-07 |  | 49772.94 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 49772.94 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 013/2022 | 2023-02-07 |  | 49772.94 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 49772.94 |  |  |  |  | andamento
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-01-23 |  | 9675 | 2023-02-02 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 005/2022 | 2023-01-20 |  | 17477.16 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 17477.16 |  |  |  |  | andamento
CC 017/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 005/2022 | 2023-01-20 |  | 46917.84 | 2023-02-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 46917.84 |  |  |  |  | andamento
CC 007/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 007/2022 | 2023-02-10 |  | 48273.04 | 2023-03-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 48273.04 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-02-10 |  | 16791.66 | 2023-03-05 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 | 16.791,66 | 16.791,66 | 16791.66 | 16791.66 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-25 |  | 9675 | 2023-03-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-10 |  | 9675 | 2023-03-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-10 |  | 7100 | 2023-03-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7100 | 7100 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-15 |  | 16791.66 | 2023-03-20 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-15 |  | 20333.33 | 2023-03-20 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 09.597.053/0001-06 | Jdv Eventose Locações Ltda | 001/2022 | 2023-03-18 |  | 496161.4 | 2023-03-23 |  |  |  | 3.3.90.39 | 496161.4 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-22 |  | 16791.66 | 2023-03-24 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-24 |  | 16791.66 | 2023-03-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-29 |  | 16791.66 | 2023-03-30 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-30 |  | 19350 | 2023-03-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 19350 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-03-31 |  | 9675 | 2023-03-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  |  | andamento
CC 018/2022 | Decoração - Banners e Totens - Lote 01 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 04.433.259/0001-87 | TALENTOS PROMECC ATACADO EPRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 006/2022 | 2023-01-24 | 19/02/2023 | 310765.05 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 310765.05 |  |  |  |  | andamento
CC 018/2022 | Decoração - Cordões de fitas, Malhas e adesivos - Lote 02 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | RESULTADOS SOLUÇÕES LTDA | 006/2022 | 2023-01-24 | 13/02/2023 | 522625.34 | 22/02/2023 | 14/02/2023 | 133424.72 |  |  | 522625.34 | 522625.34 | 522625.34 | 522625.34 | 522625.34 | Concluído
CC 018/2022 | Decoração - Cordões de fitas, Malhas e adesivos - Lote 02 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | RESULTADOS SOLUÇÕES LTDA | 006/2022 | 2023-01-24 |  |  | 22/02/2023 | 15/02/2023 | 66712.36 | [7 empty] | andamento
CC 018/2022 | Decoração - Cordões de fitas, Malhas e adesivos - Lote 02 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | RESULTADOS SOLUÇÕES LTDA | 006/2022 | 2023-01-24 |  |  | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 66712.36 | [7 empty] | andamento
CC 018/2022 | Decoração - Iluminação Paisagística - Lote 03 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 20.456.068/0001-97 | D&M CONSTRUTORA EIRELI | 006/2022 | 2023-01-24 | 13/02/2023 | 389000 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | Concluído
CC 019/2022 | Decoração - Ponte Buarque de Macedo - Lote 01 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA | 007/2022 | 2023-02-04 | 14/02/2023 | 702000 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 702000 | 631.800,00 | 631.800,00 | 631800 | 631.800,00 | andamento
CC 019/2022 | Decoração - Ponte Mauricio de Nassau - Lote 02 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 39.647.530/0001-61 | POTIGUAR LOCACOES E EVENTOS EIRELI | 007/2022 | 2023-02-04 | 14/02/2023 | 654000 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 654000 |  |  |  |  | andamento
CC 019/2022 | Decoração - Ponte Giratória - Lote 03 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 03.782.862/0001-01 | L FRIEDHEIM ENGENHARIA ESERVIÇOS LTDA | 007/2022 | 2023-02-04 | 13/02/2023 | 348260 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 348260 | OS 20230142294 | 348.260,01 | 348260.01 | 348.260,01 | concluido
CC 019/2022 | Decoração - Ponte do Limoeiro - Lote 04 - Ciclo Carnavalesco 2023 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | RESULTADOS SOLUÇÕES LTDA | 007/2022 | 2023-02-04 | 13/02/2023 | 311970.15 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 311970.15 |  |  |  |  | andamento
CC 001/2021 | Manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalação e desinstalação dos equipamento do sistema de climatização |  |  |  |  | 12.373.930/0001-70 | Moreira & Neves Ltda | 2868/2022 | 15/07/2022 | 12 meses | 223835 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 19350 |  |  |  |  | andamento
CC 024/2017 | Contratação de serviços de manutenção predial |  |  |  |  | 11.630.536/0001-07 | BM Serviços de Engenharia EIRELI | 024/2017 | 16/05/18 | 12 meses | 919095.24 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 382956.35 | 153.182,40 | 153.182,40 | 153182.4 | 153182,40 | andamento
CC 004/2018 | Manutenção preventiva, preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de materiais/peças/acessórios de características novas, incluindo tratamento de água, nos sistemas de refrigeração/climatização. |  |  |  |  | 04.634.004/0001-82 | Climoar Climatização LTDA | 3634/2018 | 17/06/19 | 12 meses | 492110.76 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 246055.38 | 32.143,09 | 32.143,09 | 32143.09 | 32.143,09 | andamento
CC 002/2018 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva das Subestações e sistemas de grupo geradores |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | Real Energy LTDA | 3340/18 | 2018-05-25 | 12 meses | 330766.2 |  | 12 MESES | 36314.52 |  | 3.3.90.39 | 15.131,05 137.819,25 | 27.563,85 | 27.563,85 | 27563.85 | 27.563,85 | andamento
CC 008/2021 | Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas (desinsetização – desratização – descupinização e controle de formigas), nos Equipamentos Culturais da FCCR localizados em Recife/PE |  |  |  |  | 15.598.046/0001-21 | Agreste Controle e Serviços Ltda | 1863/2022 | 2022-05-09 | 12 meses | 394451.52 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 22737.5 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9095 | 9095,00 | andamento
CC 005/2019 | Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, em equipamentos de transporte vertical instalados no Parque D Lindu, no Teatro Santa Isabel e no Museu da Cidade do Recife. (Lotes 01 e 03) |  |  |  |  | 11.836.848/0001-71 | Dibasa Comercio e Serviços Técnico LTDA | 4043/2019 | 20/06/19 | 12 meses | 72000 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 36000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6000 | 6.000,00 | andamento
CC 005/2019 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transporte vertical |  |  |  |  | 10.965.978/0001-41 | A.S.R. Comércio e prestadora de Serviço de Engenharia LTDA | 4044/2019 | 20/06/19 | 12 meses | 94200 |  | 12 MESES | 15600 |  | 3.3.90.39 | 54900 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9150 | 9.150,00 | andamento
CC 001/2021 | Manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalação e desinstalação dos equipamento do sistema de climatização |  |  |  |  | 12.373.930/0001-70 | Moreira & Neves Ltda | 2868/2022 | 15/07/2022 | 12 meses | 223835 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 4390 | OS 20230345274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | andamento
CC 001/2021 | Manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalação e desinstalação dos equipamento do sistema de climatização |  |  |  |  | 12.373.930/0001-70 | Moreira & Neves Ltda | 2868/2022 | 15/07/2022 | 12 meses | 223835 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 9670 | OS 20230345276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | andamento
CC 001/2021 | Manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalação e desinstalação dos equipamento do sistema de climatização |  |  |  |  | 12.373.930/0001-70 | Moreira & Neves Ltda | 2868/2022 | 15/07/2022 | 12 meses | 223835 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 1197.5 | OS 20230345282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | andamento
CC 001/2021 | Manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalação e desinstalação dos equipamento do sistema de climatização |  |  |  |  | 12.373.930/0001-70 | Moreira & Neves Ltda | 2868/2022 | 15/07/2022 | 12 meses | 223835 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 11562.5 | OS 20230345273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | andamento

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (data da ordem de serviço ou efetivo inicio da obra) | PRAZO (prazo previsto no termo de contrato para execução da obra) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DO SERVIÇO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 044/2022 | Aquisição de Software, Sketchup Pro - Assinatura de 02 Anos | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 058/2022 | Cessão, de outros serviços de engenharia - Cadum - 430 | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 060/2022 | Art do projeto do Pci palco praça 2022 | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 061/2022 | Dae referente a analise de projeto do palco praça da musica 2022 | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 011/2017 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 060/2022 | Art do projeto do Pci palco praça 2022 | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 074/2022 | Elaboração de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico | [14 empty] | 3.3.90.39
CI 074/2022 | Elaboração de Projetos Pci e Aprovação | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 007/2021 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 007/2021 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 002/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de decoração | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de decoração | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de decoração | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de decoração | [14 empty] | 3.3.90.39
CC 004/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de barracas | [14 empty] | 3.3.90.39

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de barracas | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de barracas | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
| Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco | [14 empty] | 3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 007/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 007/2021 | 2022-10-04 |  | 13315 | 2022-10-08 |  |  |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)