## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	17/03/23	2218	69.611,54	69.611,54	459091	132.850,37			1.776.813,49	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	06/07/22	1500	3.587.593,39	4.085.795,24	459091	133.496,52			24.492.796,51	EM ANDAMENTO
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091				2.290.229,86	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	418.608,62	459091	92.777,83			7.172.481,46	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/05/22	1085	1.623.204,40	2.303.765,26	459091	654.552,63			19.072.096,24	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	13/04/22	1050	683.144,85	171.995,52	459091				1.645.530,45	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091	215.610,09			2.242.454,51	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/23	1275	381.776,27	566.790,75	459091	536.074,90			5.764.034,60	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	95.390,52	459091				1.956.296,59	EM DISTRADO
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	26/01/21	360	1.054.965,00	63.519,41	459091	40.198,18	40.198,18	40.198,18	3.730.467,11	EM DISTRADO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	22/09/22	730	_	2.448.473,35	459091	1.436.144,40	1.061.351,59	1.061.351,59	9.659.305,61	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/22	730	1.308.405,47	485.374,67	459091				8.685.990,68	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/22	730	935.176,77	324.631,40	459091				6.010.115,91	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.367.420,48	16/05/22	730	1.068.839,81	333.623,31	459091				4.951.817,96	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	28/06/22	660	_	168.897,87	459091	501.750,34			2.207.660,46	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	08/09/22	600	_	371.767,59	459091	862.167,23			9.559.691,79	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/23	730	_	3.410.330,17	459091	3.104.898,17	2.316.863,80	2.316.863,80	13.924.301,28	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	21/07/22	365	_	399.938,31	459091				4.616.600,06	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	21/07/22	365	_	274.670,99	459091				3.852.778,34	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	21/07/22	365	_	79.397,16	459091				1.151.809,58	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	_	320.495,02	2.434.064,36	459091	2.385.292,49	835.956,10	835.956,10	6.715.902,40	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	367.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	06/10/22	180	163.000,00	82.846,72	459091	69.786,50			669.152,72	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091				505.445,65	EM ANDAMENTO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.167,99	07/04/22	90	_		459091				139.994,28	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR			41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	_	_	2.434.064,36	459091	2.574.746,40	2.574.746,40	2.574.746,40	9.290.648,80	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	204.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	05/10/21	_	_		459091	69.786,50			669.152,72	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091	257.103,74			505.445,65	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	20.499.111,13	7.000.000,00	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	_	_	551.112,46	459091	1.677.470,42	1.677.470,42	1.677.470,42	2.828.334,17	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	_	_		459091	303.226,41	193.944,60	193.944,60	193.944,60	EM ANDAMENTO
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	010/21	30/11/21	150	503.127,97	29/04/22	_	_		459091	61.917,72				EM ANDAMENTO
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.207.546,91	08/06/22	_	_		459091	252.521,26				EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	575.291,14	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	11.021.972,18	16/03/23	_	_		459091	67.146,85				EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	26/05/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC		P C R		1.256.525,88	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	002/22	14/02/22	180	1.256.525,88	13/08/22	_	_		459091	59.416,57	59.416,57	59.416,57	59.416,57	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	29/06/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R			10.965.978/0001-41	A S R – COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	17/03/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO