## Planilha1
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	17/03/23	2218	602.038,60	69.611,54	459091	433.869,68	333.529,91	333.529,91	2.110.343,40	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	06/07/22	1500	3.587.593,39	4.085.795,24	459091	301.953,93	301.953,93	301.953,93	24.794.750,44	EM ANDAMENTO
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091				2.290.229,86	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.665,46	459091	167.880,11	92.777,83	92.777,83	7.265.259,29	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/05/22	1085	1.623.204,40	2.303.765,26	459091	790.365,45	761.228,58	761.228,58	19.833.324,82	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	13/04/22	1050	683.144,85	171.995,52	459091	4.438,31	4.438,31	4.438,31	1.649.968,76	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091	1.090.432,68	972.070,65	972.070,65	3.214.525,16	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/23	1275	381.776,27	1.091.502,62	459091	2.747.628,82	536.074,90	536.074,90	6.300.109,50	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	95.390,52	459091				1.956.296,59	ENCERRADO
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	26/01/21	360	1.054.965,00	63.519,41	459091	40.198,18		40.198,18	3.730.467,11	DISTRATADO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	24/06/23	1095	_	2.995.692,28	459091	2.756.300,15	2.756.300,15	2.756.300,15	11.354.254,17	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/23	1460	1.308.405,47	1.020.921,09	459091	1.599.112,02	1.138.536,90	1.138.536,90	9.824.527,58	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/23	1095	935.176,77	986.164,35	459091	1.919.544,56	1.573.905,40	1.573.905,40	7.584.021,31	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.367.420,48	16/05/22	730	1.068.839,81	469.131,22	459091	363.404,56	252.110,47	252.110,47	5.203.928,43	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	28/06/22	660	_	488.367,30	459091	1.360.816,53	501.750,34	501.750,34	2.709.410,80	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	08/09/22	600	_	1.066.601,14	459091	1.659.507,92	862.167,23	862.167,23	10.421.859,02	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/23	730	_	3.744.208,70	459091	3.834.130,70	3.834.130,70	3.834.130,70	15.441.568,28	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	21/07/22	365	_	776.469,50	459091	957.311,11	668.804,89	668.804,89	5.183.931,67	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	21/07/22	365	_	595.172,63	459091	801.931,15	590.096,97	590.096,97	4.380.215,19	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	21/07/22	365	_	304.824,18	459091	643.144,92	441.269,48	441.269,48	1.593.079,06	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	_	320.495,02	4.918.000,41	459091	7.594.029,28	6.082.695,14	6.082.695,14	12.798.597,54	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	367.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	06/10/22	180	163.000,00	82.846,72	459091	190.073,83	87.170,39	87.170,39	756.323,11	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091	486.841,23	436.520,95	436.520,95	941.966,60	EM ANDAMENTO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.167,99	06/08/22	210	_	32.714,35	459091	53.244,64	53.244,64	53.244,64	193.238,92	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	204.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	02/10/22	360	_		459091	157.631,09	69.786,50	69.786,50	738.939,22	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091	509.192,00	436.520,95	436.520,95	941.966,60	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	20.499.111,13	7.000.000,00	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	_	_	2.254.873,71	459091	6.246.315,91	5.379.990,71	5.379.990,71	6.530.854,46	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	_	_		459091	1.338.605,90	613.205,19	807.149,79	807.149,79	EM ANDAMENTO
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	010/21	30/11/21	150	503.127,97	29/07/22	90	_		459091	141.174,00	98.222,74	98.222,74	98.222,74	EM ANDAMENTO
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.207.546,91	06/11/22	150	8.767,50		459091	973.608,13	726.412,31	726.412,31	726.412,31	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	575.291,14	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	11.021.972,18	16/03/23	_	_		459091	352.497,64	67.146,85	67.146,85	67.146,85	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	19/10/22	150	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC		P C R		1.256.525,88	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	002/22	14/02/22	180	1.256.525,88	12/12/22	120	314.109,55		459091	274.710,30	178.349,36	178.349,36	178.349,36	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	29/06/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R			10.965.978/0001-41	A S R – COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	_	_		459091	47.872,00	47.872,00	47.872,00	47.872,00	EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	17/03/23	_	_		459091	211.162,50	144.597,62	144.597,62	144.597,62	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091	142.090,44	71.045,22	71.045,22	71.045,22	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	_	_		459091	1.385.015,00	366.336,67	366.336,67	366.336,67	EM ANDAMENTO
PR 002/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TEJIPIO		P C R			01.508.422/0001-35	V R DEMOLIDORA	012/22	26/05/22	60	460.363,99	25/07/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMINIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/22	12/07/22	120	635.586,04	09/11/22	_	_		459091					EM ANDAMENTO