## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091	100.339,75	100.339,75	100.339,75	2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	03/05/23	2160	3.587.593,39	5.150.329,77	459091	899.721,04		352.991,69	26.083.482,53	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	09/07/23	1500	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091				3.332.685,53	EM DISTRATO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	917.420,07	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/09/23	1455	381.776,27	1.926.343,07	459091	1.195.434,24	658.229,33	1.195.434,24	10.264.728,13	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	13.923.059,97	4.758.460,63	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	21/11/23	1245	5.741.039,06	5.545.232,35	459091	1.194.258,08	622.702,82	1.194.258,08	15.574.522,18	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	4.075.549,23	459091	2.767.260,82	1.544.050,57	2.524.442,72	15.950.576,92	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.403.952,90	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	16/05/23	1095	1.836.331,77	2.189.101,14	459091				10.426.904,35	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	13/09/23	1185	2.355.585,83	2.500.850,98	459091	1.353.900,36	416.857,91	1.154.474,80	10.021.320,73	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	_	2.036.590,45	459091	1.649.074,90	205.546,53	1.649.074,90	7.130.735,36	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.344.316,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	06/07/23	920	1.192.427,95	2.210.010,57	459091	1.613.194,98	616.069,51	1.613.194,98	15.982.105,20	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	05/10/23	970	4.423.781,22	4.409.439,79	459091	121.021,64	106.240,62	121.021,64	16.916.574,67	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	18/11/23	850	_	3.175.925,06	459091	1.472.254,34	611.989,30	1.472.254,34	10.349.386,61	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.675.903,70	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	21/07/23	730	_	2.348.140,93	459091	800.148,75	371.837,39	800.148,75	8.755.542,06	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	21/07/23	730	_	3.022.719,83	459091	1.670.280,24	944.841,65	1.670.280,24	7.022.178,24	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	04/04/24	880	_	310.764,67	459091	1.615.789,26	393.327,24	393.327,24	829.407,47	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/12/23	270	320.495,02	12.872.118,72	459091	6.739.633,20	3.150.494,18	4.373.722,05	29.354.573,06	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091				1.014.637,65	EM DISTRATO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.167,99	04/01/23	362	_	42.052,66	459091	32.947,78			193.238,92	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	18.851.834,48	11.738.213,92	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	_	3.090.937,27	8.002.221,38	459091	6.142.477,84	3.637.961,80	6.142.477,84	20.712.399,84	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	_	_	467.640,41	459091	1.879.992,42	299.999,97	1.485.325,55	3.842.692,72	EM ANDAMENTO
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	010/21	30/11/21	150	503.127,97	28/12/22	240	65.110,17	24.697,26	459091	125.854,19	125.854,19	125.854,19	524.142,28	CONCLUIDA
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/01/23	210	496.404,13	76.735,96	459091				2.608.851,89	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	450	1.779.986,38	187.946,59	459091	1.111.376,66	252.966,49	630.435,90	1.695.050,75	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	17/08/23	450	_		459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	28/06/23	360	_	97.234,00	459091	32.817,90	32.817,90	32.817,90	284.184,51	EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R			10.965.978/0001-41	A S R – COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	_			459091	59.480,00	59.480,00	59.480,00	119.952,00	CONCLUIDA
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	_		459091	48.399,86			554.246,18	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091	142.090,44	71.045,22	71.045,22	568.361,76	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	_	_		459091	10.754.026,02	9.000.000,00	10.754.026,02	20.629.664,13	EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	835.066,47		459091	1.686.362,36	219.762,53	992.108,61	3.478.401,13	EM ANDAMENTO
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMINIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/22	12/07/22	120	635.586,04	08/09/23	300	_		459091	490.040,00			131.591,60	EM ANDAMENTO
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJIPIO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	028/22	10/08/2022	60	428.000,00	09/10/22	_	_		459091	22.552,50			404.520,87	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/22	_	25.520,32		459091	25.520,32			106.999,97	CONCLUIDA
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	034/22	26/09/22	40	625.000,00	05/11/22	_	17.713,28		459091	17.713,28			624.992,19	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/2022	_	25.520,32		459091	25.520,32			106.999,97	CONCLUIDA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR	13.249.850,05	697.360,52	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	_	_		459091	796.816,68	391.411,22	725.654,66	878.764,12	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO	1.491.349,34	9.314.060,17	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	25/10/23	_	_		459091	5.988.391,30	3.894.229,58	3.894.229,58	4.901.575,77	EM ANDAMENTO
DIS 004/22	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 60		P C R			35.476.548/0001-97	B & C ENGANHARIA	042/22	07/12/22	60	28.181,82	05/02/23	_	_		459091	28.181,82	28.181,82	28.181,82	28.181,82	CONCLUIDA
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	_		459091	242.404,33	242.404,33	242.404,33	306.101,04	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	_	_		459091	965.645,68	651.798,19	651.798,19	1.152.090,46	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	_		459091	1.824.043,99	1.043.905,82	1.043.905,82	1.824.043,99	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	_	_		459091					PARALIZADA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	3.811.117,79	2.741.342,98	2.741.342,98	2.741.342,98	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	20.392.449,29		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	_		459091	418.299,09	76.481,16	76.481,16	76.481,16	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091	444.602,40				EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091	680.623,62				EM ANDAMENTO
PR 012/22	EXECUÇÃO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA – 46 NO PILAR		BANCO DO BRASIL		927.999,97	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	011/23	09/03/2023	30	927.999,97	08/04/2023	_	_		459091	927.923,37	555.914,93	927.923,37	927.923,37	CONCLUIDA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		12.339.529,51	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	_		459091	812.477,07	488.675,40	488.675,40	488.675,40	EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	06/09/23	_	_		459091	814.934,50	441.236,38	441.236,38	441.236,38	EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		444.992,72	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	010/23	10/03/23	120	444.992,72	08/07/23	_	_		459091	359.295,93	359.295,93	359.295,93	359.295,93	EM ANDAMENTO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		40.403.257,03	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	_	_		459091	1.498.425,30				EM ANDAMENTO