## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091	100.339,75		100.339,75	2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39	5.595.821,44	459091	1.256.985,76	903.994,07	1.256.985,76	26.987.476,60	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.755,46	459091				7.340.361,57	EM DISTRATO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/24	1635	2.761.599,79	2.455.118,05	459091	2.325.871,27	1.130.437,03	2.325.871,27	11.395.165,21	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	21/11/23	1245	3.750.232,73	6.175.963,28	459091	1.866.665,88	672.407,80	1.866.665,88	16.246.929,98	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	5.160.461,71	459091	4.618.427,51	1.539.940,69	4.125.594,45	17.554.728,65	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.452.817,94	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	14/08/23	1185	2.185.196,81	2.189.101,14	459091	48.865,04	48.865,04	48.865,04	10.475.769,39	CONCLUIDA
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	13/09/23	1185	2.709.613,30	2.728.775,63	459091	1.623.190,78	468.715,98	1.623.190,78	10.490.036,71	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	_	2.393.381,94	459091	1.878.447,03	690.576,03	1.878.447,03	7.821.311,39	EM DISTRATO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.720.535,72	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	16/10/23	920	3.985.239,03	2.368.179,73	459091	1.898.963,56	478.388,60	1.898.963,56	16.406.517,31	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	05/10/23	970	4.423.781,22	4.409.439,79	459091	121.021,64		121.021,64	16.916.574,67	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	18/11/23	850	_	3.485.485,24	459091	2.101.513,63	548.898,23	1.571.152,57	10.898.284,84	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.942.451,84	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	20/11/23	850	2.197.531,08	2.477.945,95	459091	1.471.909,49	671.760,74	1.471.909,49	9.427.302,80	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	20/11/23	850	_	3.330.875,33	459091	2.233.321,21	563.040,97	2.233.321,21	7.585.219,21	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	04/04/24	880	_	1.132.424,30	459091	2.492.292,72	2.323.179,15	2.399.364,72	2.760.640,03	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/12/23	270	9.247.077,28	13.585.100,49	459091	7.067.455,20	2.312.792,38	6.686.514,43	32.017.902,65	EM ANDAMENTO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.167,99	04/01/23	362	_	42.052,66	459091	32.947,78	32.947,78	32.947,78	226.186,70	CONCLUIDA
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	26.575.671,97		08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	26.575.671,97	30/12/2023	120	5.541.138,86	11.913.239,33	459091	13.994.106,54	8.371.269,61	12.365.212,88	26.938.398,78	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	_	1.014.563,53	459091	3.523.989,43	1.633.833,50	3.119.159,75	5.476.526,22	EM ANDAMENTO
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/01/23	210	496.404,13	76.735,96	459091				2.608.851,89	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	450	1.779.986,38	368.988,71	459091	2.572.649,35	824.656,21	1.133.801,29	2.519.706,96	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	15/01/24	600	_		459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	27/10/23	480	_	97.234,00	459091	32.817,90		32.817,90	284.184,51	EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	_	21.789,10	459091	300.880,76	300.880,76	300.880,76	855.126,94	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091	994.633,08	355.226,10	994.633,08	994.633,08	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	_	_	1.203.464,34	459091	13.599.141,04	2.106.913,02	12.860.939,04	22.736.577,15	EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	835.066,47		459091	1.686.362,36	694.253,75	1.686.362,36	4.172.654,88	EM ANDAMENTO
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMINIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/22	12/07/22	120	635.586,04	08/09/23	300	151.964,42		459091	642.004,39	642.004,39	642.004,39	773.595,99	CONCLUIDA
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJIPIO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	028/22	10/08/2022	60	428.000,00	09/10/22	_	80.578,13		459091	103130,,63	103130,,63	103130,,63	507.651,50	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/22	_	25.520,32		459091	25.520,32			106.999,97	CONCLUIDA
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	034/22	26/09/22	40	625.000,00	05/11/22	_	17.713,28		459091	17.713,28	17.713,28	17.713,28	642.705,47	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	032/22	09/09/2022	15	106.999,97	24/09/2022	_	25.520,32		459091	25.520,32	25.520,32	25.520,32	132.520,29	CONCLUIDA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR	13.249.850,05	697.360,52	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	_	_	79.380,72	459091	1.263.282,22	283.650,87	1.009.299,45	1.162.408,91	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO	1.491.349,34	9.964.282,16	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	25/10/23	_	650.221,99		459091	7.541.912,54	2.997.461,36	6.891.690,94	7.899.037,13	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	_	129.176,17	459091	3.901.469,26	3.073.613,84	3.316.018,17	3.379.714,88	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	_	_		459091	3.037.381,79	1.885.291,33	3.037.381,79	3.037.381,79	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	_		459091	3.812.788,67	1.988.744,68	3.812.788,67	3.812.788,67	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	_	_		459091					PARALIZADA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	6.870.753,05	4.129.410,07	6.870.753,05	6.870.753,05	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	22.912.344,22		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	2.519.894,93	1.219,72	459091	1.488.157,65	780.991,07	780.991,07	780.991,07	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091	1.468.675,48	1.468.675,48	1.468.675,48	1.468.675,48	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091	1.581.290,40	1.581.290,40	1.581.290,40	1.581.290,40	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		12.339.529,51	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	_		459091	2.438.040,55	2.438.040,55	2.438.040,55	2.438.040,55	EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	04/01/24	120	_		459091	1.814.934,50	1.648.718,50	1.648.718,50	1.648.718,50	EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		556.207,60	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	010/23	10/03/23	120	444.992,72	05/11/23	120	111.214,88		459091	553.014,58	82.504,30	441.800,23	441.800,23	EM ANDAMENTO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		45.759.529,99	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	_	5.356.272,96		459091	4.540.515,36	2.158.740,13	2.158.740,13	2.158.740,13	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	_	_		459091	1.108.849,89	1.108.849,89	1.108.849,89	1.108.849,89	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	_	_		459091	4.397.265,94	4.397.265,94	4.397.265,94	4.397.265,94	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		574.036,58	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	029/23	29/08/23	120	574.036,58	27/12/23	_	_		459091	133.651,22				EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ		P C R		2.454.106,83	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	24/03/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 – COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	27.216.948,74	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO