## 1º TRIMESTRE
		UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: Janeiro Fevereiro Março/2022.

OBRA OU SERVIÇO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R$)total	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R$ 3.491.434,32	29/09/2022	2.160	R$ 3.491.434,32	4.4.90.51		299.058,24	299.058,24	2.792.256,56	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R$ 440.291,28	31/08/2022	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagistica e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	28/10/2022	570	148.240,18	4.4.90.51				115.051,43	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	28/10/2022	570	148.240,18	4.4.90.51				115.051,43	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto exercutivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	concluído	240		4.4.90.51				1.386.771,79	Concluído
Concorrência nº 07/2018	Projeto exercutivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores	306778-64/ 2013				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.336.910,12	19/06/2023	365		4.4.90.51	302.430,15	302.430,15	302.430,15	952.567,16	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	22/09/2022	360		4.4.90.51				136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezessete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	28/06/2022	660		4.4.90.51				309.320,03	Em andamento
Dispensade Licitação nº 002/2021	Contrato Prestação de Serviços Topograficos, Geotécnicos e projeto executivo de estabilização de talude Ruas Marilac/Helvécia no bairro de Coqueiral.					41.075.755/0001-32	NORCONSULT Ltda	008/2021	17/08/2021	45	88.000,00	concluído	90		44.90.51				88.000,00	Concluído
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar					24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	22/12/2022	390		44.90.51				49.076,90	Em andamento
Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE I Parcão					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA EPP	11/2021	10/11/2021	365	22.600,00		0		4.4.90.51		22.600,00	22.600,00	22.600,00	Concluído
Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE I Cais da Aurora					73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA	12/2021	10/11/2021	365	97.000,00		0		4.4,90,51		97.000,00	97.000,00	97.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE II Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2021	11/11/2021	365	37.000,00		0		4.4,90,51				37.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE III Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	14/2021	11/11/2021	365	8.300,00		0		4.4,90,51				8.300,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00		0		4.4.90.51					Em andamento
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/112021	365	27.000,00		0		4.4,90,51					Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE I Parque das Graças					25.343.077/0001-95	RR PIETTA EIRELI	17/2021	23/11/2021	365	162.923,00		0	203.653,75	4.4.90.51				203.653,75	concluído
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	731.090,00		0		4.4.90.51		183.392,00	183.392,00	197.648,00	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE III Parque das Graças					35.307.270/0001-24	W KATSUMI OGAWA	19/2021	23/11/2021	365	237.596,00		0		4.4.90.51		237.596,00	237.596,00	237.596,00	Concluído
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE V Parque das Graças					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS EIRELLI	20/2021	25/11/2021	365	14.499,00		0		4.4.90.51		14.499,00	14.499,00	14.499,00	Concluído
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7					01.958.201/0001-69	UMPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09				4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6					25.194.700/0001-95	TERRA SOL	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02				4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5					25.194.700/0001-95	TERRA SOL	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27				4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engeharia do Habitacional Vila Esperança					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78				4.4.90.51					Em andamento
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até : 31/03/2022

		DÂMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES					LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
		CPF: 095.998.544-11					CPF: 054.592.384-04