## 1º_TRIMESTRE
		UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2023.

OBRA OU SERVIÇO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R$)total	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2022	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R$ 3.267.104,62	28/12/2023	2.160	R$ 3.533.495,02	4.4.90.51	140.537,47		140.537,47	3.378.078,48	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R$ 440.291,28	27/06/2023	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagistica e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,88	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto exercutivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores	306778-64/ 2013				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.155,29	4.4.90.51				1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	03/04/2023	510	246.998,90	4.4.90.51	58.000,38		58.000,38	226.874,51	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezessete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	25/06/2023	660	405.843,34	4.4.90.51				405.843,33	concluído
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar					24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390		44.90.51				117.131,47	Em andamento
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00	11/05/2023	0		4.4.90.51				14.000,00	concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/112021	365	27.000,00	16/05/2023	0	32.360,04	4.4,90,51				32.360,04	concluído
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0		4.4.90.51				220.978,00	Em andamento
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7					01.958.201/0001-69	UMPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	23/07/2023			4.4.90.51				723.230,67	Em andamento
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6					25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024		1.798.198,96	4.4.90.51		272.767,75	272.767,75	907.550,19	Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5					25.194.700/0001-95	TERRA SOL ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024		1.616.405,34	4.4.90.51				639.160,01	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engeharia do Habitacional Vila Esperança					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	22/07/2023			4.4.90.51				249.013,44	Em andamento
Pregão Eletronico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	25/07/2023			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	09/08/2023			4.4.90.51	156.205,24		156.205,24	241.972,48	Em andamento
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimencionamento e Revestimento Canal SANBRA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	04/10/2023			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lotes 1,2, 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R$ 4.609.843,11					41.051.046/0001-17	CONSÓRCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	16/01/2024			4.4.90.51				163.828,76	Em andamento
Concorrência 005/2022					41.075.755/0001-32	CONSÓRCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024			4.4.90.51				159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024			4.4.90.51				159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lotes 1,2,3 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R$4.543.756,09					70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	16/01/2024			4.4.90.51				263.576,84	Em andamento
Concorrência 005/2022					35.467.604/0001-27	CONSÓRCIO FUTURE	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024			4.4.90.51				131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022					28.256.567.604/0001-27	CONSÓRCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024			4.4.90.51				131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio Firmas: TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R$: 4.795.020,96					12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	16/01/2024			4.4.90.51				191.518,16	Em andamento
Concorrência 005/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024			4.4.90.51				183.885,29	Em andamento
Concorrência 005/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024			4.4.90.51				185.885,29	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lotes: 1,2,3 Consórcio TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R$ 3.668,863,50					12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/01/2024			4.4.90.51				154.105,33	Em andamento
Concorrência 009/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024			4.4.90.51				149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024			4.4.90.51				149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lotes : 1,2, 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R$ 4.785.508,27					70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/01/2024			4.4.90.51				287.593,30	Em andamento
Concorrência 009/2022					35.467.604/0001-27	Consórcio FUTURE	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024			4.4.90.51				326.519,72	Em andamento
Concorrência 009/2022					28.256.567/0001-42	Consórcio: MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024			4.4.90.51				143.796,64	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lote: 1, 2,3 Consórcio Colmeia/Norconsult/Modera no valor de R$ 4.594.229,28					70.073.275/0001-30	Consorcio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/01/2024			4.4.90.51				188.260,12	Em andamento
Concorrência 009/2022					41.075.755/0001-32	Consorcio NORCONSULT	1051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024			4.4.90.51				182.723,08	Em andamento
Concorrência 009/2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO JBR LTDA	2051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024			4.4.90.51				182.723,08	Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03- lotes 1,2, 3. Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R$ 4.108.519,80					70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022					35.467.604/0001-27	Consórcio Future	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022					28.256.567.604/0001-27	Consórcio Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência- 013 /2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03 - lotes 1, 2,3. Consórcio das firmas : Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R$ 4.827.297,75					70.073.275/0001-30	Consorcio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência- 013 /2022					41.075.755/0001-32	Consorcio Norconsult	1061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência- 013 /2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO JBR LTDA	2061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrencia - 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3. Comsórcio TPF/Maia Melo/ Engeconsult no valor de R$ 5.020.193,88					12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024			4.4.90.51					Em andamento
Carta Convite 002/2023	CQP - Projeto Executivo Controle de Qualidade de Projeto Ponte de Areias - Imbiribeira					35.476.548/0001-97	B&C Consultores Ltda	004/2023	30/01/2023	45	94.923,60	17/03/2023			4.4.90.51					Em andamento
Carta Convite 001/2023	Elaboração de Estudo de Tráfego, capacidade e segurança viária.					29.283.144/0001-84	Metrics Ltda	005/2023	14/02/2023	120	309.499,55	13/06/2023			4.4.90.51					Em andamento

		DÂMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES					LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
		CPF: 095.998.544-11					CPF: 054.592.384-04

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).