## 3º_TRIMESTRE
		UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2022.

OBRA OU SERVIÇO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R$)total	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R$ 3.267.104,62	29/09/2022	2.160	R$ 3.491.434,32	4.4.90.51		191.143,50	191.143,50	2.983.623,06	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R$ 440.291,28	31/08/2022	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagistica e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	25/11/2022	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	28/11/2022	690	148.240,18	4.4.90.51				135.091,79	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto exercutivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores	306778-64/ 2013				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2023	365	5.336.910,12	4.4.90.51		420.692,13	420.692,13	1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	19/11/2022	510	233.674,68	4.4.90.51				136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezessete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	26/09/2022	660	405.843,34	4.4.90.51		40.121,65	40.121,65	349.441,68	Em andamento
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar					24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	22/12/2022	390		44.90.51		68.054,57	68.054,57	117.131,80	Em andamento
Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE II Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2021	11/11/2021	365	37.000,00		0		4.4,90,51				37.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE III Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	14/2021	11/11/2021	365	8.300,00		0		4.4.90.51				8.300,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00	13/11/2022	0		4.4.90.51					Em andamento
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/112021	365	27.000,00	13/11/2022	0		4.4,90,51					Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	731.090,00	23/11/2022	0		4.4.90.51				197.648,00	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE V Parque das Graças					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS EIRELLI	20/2021	25/11/2021	365	14.499,00	0	0		4.4.90.51				14.499,00	Concluído
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7					01.958.201/0001-69	UMPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	28/11/2022			4.4.90.51		304.109,13	304.109,13	353.875,11	Em andamento
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6					25.194.700/0001-95	TERRA SOL	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	03/03/2023		1.797.218,21	4.4.90.51		251.832,06	251.832,06	344.322,46	Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5					25.194.700/0001-95	TERRA SOL	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	03/03/2023		1.616.405,34	4.4.90.51		441.740,07	441.740,07	473.570,09	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engeharia do Habitacional Vila Esperança					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	11/03/2023			4.4.90.51		98.177,43	98.177,43	98.177,43	Em andamento
Pregão Eletronico 003/2022	Fornecimento e instalação de playground em formato de barco em eucalipto tratado contendo um escorrego. Lote 01					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS EIRELLI	15/2022	28/04/2022	365	14.000,00	28/04/2023			4.4.90.51		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Concluído
Pregão Eletronico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	25/04/2023			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	09/05/2023			4.4.90.51					Em andamento

		DÂMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES					LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
		CPF: 095.998.544-11					CPF: 054.592.384-04

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).