## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2024		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091				2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39	5.734.198,92	459091				27.184.388,41	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/05/24	1695	2.761.599,79	2.840.874,83	459091	568.120,32	568.120,32	568.120,32	12.713.676,61	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	21/11/23	1245	3.750.232,73	6.232.717,07	459091				16.332.154,01	CONCLUIDO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	5.991.781,66	459091	143.810,80			19.360.451,06	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	02/04/24	1515	4.423.781,22	4.823.974,15	459091	340.615,68			17.558.778,05	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	04/01/24	895	_	3.760.075,94	459091				8.436.404,04	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	03/05/24	485	_	1.132.424,30	459091	108.749,66			3.417.227,59	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/04/24	390	9.247.077,28	14.907.800,65	459091				37.274.080,04	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	_	1.251.889,58	459091	1.212.113,98			6.682.483,38	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	450	1.779.986,38	590.177,11	459091	456.106,59			4.442.940,65	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	15/01/24	600	_	90.480,57	459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	26/06/24	600	_	97.234,00	459091				353.054,43	EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	250.000,00	46.216,38	459091				1.138.177,68	CONCLUIDO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	28/04/24	160	_	335.095,40	459091				1.420.904,20	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	31/05/24	180	2.481.186,35	2.038.583,64	459091	2.616.892,59	899.947,95	899.947,95	31.597.732,13	EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	835.066,47		459091				4.172.654,88	CONCLUIDO
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR		13.947.210,57	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	_	_	190.233,23	459091	245.376,06			1.874.106,31	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO		10.764.357,69	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	01/12/23	36	2.247.939,28	53.930,24	459091				10.107.654,08	CONCLUIDO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	880.813,33	451.250,58	459091	650.782,89			8.240.987,70	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		10.000.052,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	_	1.040.169,00		459091	525.157,32	350.982,29	350.982,29	7.301.070,18	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.013.632,95	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	818.140,78		459091	690.762,54			6.314.461,97	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	22/01/24	60	139.489,79	23/03/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS 01	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	1.095.308,99	568.958,68	568.958,68	13.465.457,45	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	23.325.520,41		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	3.023.647,41	34.761,44	459091	531.182,92	280.066,41	280.066,41	3.394.532,84	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091	247.003,33			2.562.155,08	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091	656.709,70	529.063,76	529.063,76	4.083.590,47	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.196.124,86	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	1.143.404,65		459091	1.257.358,37	130.640,35	130.640,35	5.401.103,56	EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	04/01/24	120	142.544,00		459091				2.713.918,65	CONCLUIDO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		45.759.529,99	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	_	5.356.272,96		459091	4.780.935,07	4.180.935,07	4.180.935,07	16.268.413,66	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	_	_		459091	555.436,71			2.380.437,31	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	_	_		459091	1.325.467,94	1.325.467,94	1.325.467,94	12.607.396,39	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		558.613,31	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	029/23	29/08/23	120	574.036,58	28/03/24	90	_	139.339,66	459091	140.060,51	124.422,17	124.422,17	682.309,67	EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ		P C R		2.454.106,83	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	20/09/24	180	-		459091	173.887,87			513.033,81	EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	_	_		459091	1.956.355,49			2.400.000,00	EM ANDAMENTO
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 – COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	28.167.991,94	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	_	2.387.457,60		459091				2.411.540,66	EM ANDAMENTO
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO		BID / P C R		10.447.920,18	25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	045/23	25/10/23	540	10.447.920,18	17/04/25	_	336.479,78		459091	479.936,77	479.936,77	479.936,77	1.464.500,80	EM ANDAMENTO
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06 RELICITAÇÃO	400.818-41	CAIXA / PCR	19.810.451,41	1.181.446,48	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	043/23	09/11/23	365	20.991.897,89	08/11/23	_	_		459091	309.298,81				EM ANDAMENTO
CON 002/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 10 A – 1 ( 3ª COLOCADA )	400.818-41	CAIXA / PCR		11.950.000,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	054/23	12/12/23	365	11.950.000,00	11/12/24	_	_		459091	345.467,95				EM ANDAMENTO
CON 001/23	GERENCIAMENTO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DO RECIFE		BRB / P C R		7.850.576,69	51.744.820/0001-29	CONSORCIO JBR / FUTURES/ NORCONSULT	030/23	27/12/23	1080	7.850.576,69	11/12/26	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PRE 011/22	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDENCIAIS, IMOVEIS COMERCIAIS E PALAFITAS		BID / P C R		12.149.943,93	12.310.280/0001-13	MAGALHÃES DEMOLIÇÃO LTDA.	059/23	27/12/23	365	12.149.943,93	26/12/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 006/23	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PONTILHÃO NA RUA JOÃO CARDOSO AIRES SOBRE O CANAL DE SETÚBAL – BOA VIAGEM		P C R / BANCO BRASILIA		1.475.028,66	12.229.586/0001-40	PTG – SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	001/24	11/03/24	180	1.475.028,66	08/06/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 015/23	EXECUÇÃO DAS OBRAS PONTILHÃO NA RUA COPACABANA / LUIZ PIMENTEL E NA RUA CONEGO ROMEU / ENG º ZAEL DIOGENES – SOBRE CANAL SETUBAL – BOA VIAGEM		P C R / BANCO BRASILIA		3.220.923,62	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA	060/23	11/03/24	180	3.220.923,62	08/06/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 006/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 06 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	8.133.243,65		52.242.422/0001-77	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 06	046/23	14/03/24	365	8.133.243,65	14/03/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 015/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 08 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	9.619.405,57		52.669.178/0001-23	CONSORCIO DOS MORROS – LOTE 08	051/23	21/03/24	365	9.619.405,57	21/03/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 009/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 10 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	4.702.216,26		02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	044/23	21/03/24	240	4.702.216,26	16/22/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 007/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 09 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	13.438.351,86		52.604.053/0001-15	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 09	050/23	22/03/24	540	13.438.351,86	13/11/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 011/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 11 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	12.996.526,15		52.750.078/0001-27	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 11	052/23	22/03/24	420	12.996.526,15	16/05/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO