## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091	100.339,75		100.339,75	2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39	5.734.198,92	459091	1.453.897,57	196.911,81	1.453.897,57	27.184.388,41	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.755,46	459091				7.340.361,57	CONCLUIDA
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/24	1635	2.761.599,79	2.840.874,83	459091	3.076.262,35	750.391,08	3.076.262,35	12.145.556,29	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	21/11/23	1245	3.750.232,73	6.232.717,07	459091	1.951.889,91	85.224,03	1.951.889,91	16.332.154,01	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	5.991.781,66	459091	6.078.127,66	1.805.722,41	5.931.316,86	19.296.240,02	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	13/09/23	1185	2.709.613,30	2.757.997,15	459091	1.683.636,38	60.445,60	1.683.636,38	10.550.482,31	CONCLUIDA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	_	2.393.381,94	459091	1.878.447,03		1.878.447,03	7.821.311,39	CONCLUIDA
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.720.535,72	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	16/10/23	920	3.985.239,03	2.558.630,04	459091	2.275.183,12	376.219,56	2.275.183,12	16.782.736,87	CONCLUIDA
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	05/03/24	1270	4.423.781,22	4.823.974,15	459091	763.225,02	642.203,38	763.225,02	17.558.778,05	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	18/11/23	850	_	3.485.485,24	459091	2.101.513,63		2.021.152,57	10.898.284,84	CONCLUIDA
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.942.451,84	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	20/11/23	850	2.197.531,08	2.746.556,39	459091	1.608.257,53	136.348,04	1.608.257,53	9.563.650,84	CONCLUIDA
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	04/01/24	895	_	3.760.075,94	459091	3.084.506,04	851.184,83	3.084.506,04	8.436.404,04	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	04/04/24	880	_	1.132.424,30	459091	3.089.897,02	667.020,80	3.066.385,52	3.402.303,71	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/12/23	270	9.247.077,28	14.907.800,65	459091	12.293.229,03	4.012.653,85	10.699.168,28	35.680.019,29	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	13/09/23	1185	2.709.613,30	2.728.775,63	459091	1.655.171,96		1.623.190,78	10.490.036,71	CONCLUIDA
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA		26.066.880,96	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	26.575.671,97	30/12/2023	120	6.049.929,87	13.377.143,61	459091	16.908.369,03	4.543.156,15	16.908.369,03	31.481.554,93	CONCLUIDA
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	_	1.251.889,58	459091	5.537.230,89	1.205.957,16	4.325.116,91	6.682.483,38	EM ANDAMENTO
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/01/23	210	496.404,13	76.735,96	459091				2.608.851,89	CONCLUIDA
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	450	1.779.986,38	590.177,11	459091	3.834.432,39	946.661,77	2.080.463,06	3.466.368,73	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	15/01/24	600	_	90.480,57	459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	27/10/23	480	_	97.234,00	459091	101.687,82	68.869,92	101.687,82	353.054,43	EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	250.000,00	46.216,38	459091	583.931,50	283.050,74	583.931,50	1.138.177,68	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091	923.587,66	426.271,12	923.587,66	1.420.904,20	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	31/05/24	180	_	2.038.583,64	459091	20.822.146,07	7.961.207,03	20.822.146,07	30.697.784,18	EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	835.066,47		459091	1.686.362,36		1.686.362,36	4.172.654,88	EM ANDAMENTO
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR		13.947.210,57	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	_	_	157.375,80	459091	1.720.996,85	711.697,40	1.720.996,85	1.874.106,31	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO		10.764.357,69	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	01/12/23	36	2.247.939,28	53.930,24	459091	9.100.307,89	2.208.616,95	9.100.307,89	10.107.654,08	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	880.813,33	407.868,83	459091	8.177.290,99	3.376.997,35	5.649.496,76	7.719.233,32	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		10.000.052,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	_	1.040.169,00		459091	6.950.087,89	3.089.417,35	6.950.087,89	6.950.087,89	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.013.632,95	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	818.140,78		459091	6.314.461,97	3.324.962,05	6.314.461,97	6.314.461,97	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	_	_		459091					PARALIZADA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS 01	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	12.896.498,77	6.025.745,72	12.896.498,77	12.896.498,77	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	23.325.520,41		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	3.023.647,41	34.761,44	459091	3.114.466,43	2.298.981,08	3.114.466,43	3.114.466,43	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091	2.562.155,08	1.233.389,03	2.562.155,08	2.562.155,08	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091	3.554.526,71	1.973.236,31	3.554.526,71	3.554.526,71	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.196.124,86	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	1.143.404,65		459091	5.270.463,21	2.832.422,66	5.270.463,21	5.270.463,21	EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	04/01/24	120	142.544,00		459091	2.713.918,65	1.065.200,44	2.713.918,65	2.713.918,65	EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		556.207,60	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	010/23	10/03/23	120	444.992,72	05/11/23	120	111.214,88		459091	553.014,58		441.800,23	441.800,23	CONCLUIDA
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		45.759.529,99	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	_	5.356.272,96		459091	12.087.478,59	9.928.738,46	12.087.478,59	12.087.478,59	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	_	_		459091	2.380.437,31	1.271.587,42	2.380.437,31	2.380.437,31	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	_	_		459091	11.281.928,45	6.884.662,51	11.281.928,45	11.281.928,45	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		558.613,31	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	029/23	29/08/23	120	574.036,58	28/03/24	90	_	124.965,58	459091	557.887,50	557.887,50	557.887,50	557.887,50	EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ		P C R		2.454.106,83	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	24/03/24	_	_		459091	513.033,81				EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	_	_		459091	2.400.000,00				EM ANDAMENTO
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 – COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	28.167.991,94	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	_	2.387.457,60		459091	2.387.457,60	2.387.457,60	2.387.457,60	2.387.457,60	EM ANDAMENTO
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO		BID / P C R		10.447.920,18	25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	045/23	25/10/23	540	10.447.920,18	17/04/25	_	336.479,78		459091	984.564,03	984.564,03	984.564,03	984.564,03	EM ANDAMENTO
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06 RELICITAÇÃO	400.818-41	CAIXA / PCR	19.810.451,41	1.181.446,48	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	043/23	09/11/23	365	20.991.897,89	08/11/23	_	_		459091	309.298,81				EM ANDAMENTO
CON 002/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 10 A – 1 ( 3ª COLOCADA )	400.818-41	CAIXA / PCR		11.950.000,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	054/23	12/12/23	365	11.950.000,00	11/12/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 001/23	GERENCIAMENTO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DO RECIFE		BRB / P C R		7.850.576,69	51.744.820/0001-29	CONSORCIO JBR / FUTURES/ NORCONSULT	030/23	27/12/23	1080	7.850.576,69	11/12/26	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PRE 011/22	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDENCIAIS, IMOVEIS COMERCIAIS E PALAFITAS		BID / P C R		12.149.943,93	12.310.280/0001-13	MAGALHÃES DEMOLIÇÃO LTDA.	059/23	27/12/23	365	12.149.943,93	26/12/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO