## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUTUBRO/NOVEMBRO /DEZEMBRO2023.

OBRA OU SERVIÇO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R$)total	SITUAÇÃO
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO				VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERIODO	VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	ADITIVOS DE SERVIÇOS	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercicio
(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.				35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENG	30/ 2015	10/12/2015	1400	R$ 3.267.104,62	28/06/2024	2.160	R$ 3.706.599,75	4.4.90.51	64.285,91	372.891,92	168.068,54	168.068,54	372.891,92	3.610.432,93	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.				4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R$ 440.291,28	14/02/2024	2.288	R$ 440.291,28	4.4.90.51		0,00			0,00	407.269,43	Em andamento
Conc. 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife				70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R$ 1.176.327,77	suspenso	1085		4.4.90.51		0,00			0,00	661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagistica e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51		20.083,28		20.083,28	20.083,28	148.240,17	Concluído
Tomada de Preço Nº 001/16					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51		20.083,28		20.083,28	20.083,28	148.240,17	Concluido
Conc. 07/2018	Projeto exercutivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.155,29	4.4.90.51	219.361,07	409.209,86	164.893,60	164.893,60	409.209,86	2.487.825,87	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	02/07/2023	600	246.998,90	4.4.90.51	18.525,38	38.649,77	18.525,38	18.525,38	38.649,77	265.524,28	Concluído
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar				24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390	275.925,67	44.90.51		68.054,57			68.054,57	185.186,04	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças				11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0	730.990,00	4.4.90.51	11.222,58	182.298,58	11.222,58	11.222,58	182.295,58	403.276,58	Em andamento
Conc. 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6				25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024		1.869.562,19	4.4.90.51	63.845,47	1.024.211,87	214.212,42	214.212,42	1.024.211,87	1.722.839,78	Em andamento
Conc. 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5				25.194.700/0001-95	TERRA SOL ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024		1.730.336,00	4.4.90.51	48.534,63	1.186.752,55	277.728,13	277.728,13	1.186.752,55	1.874.447,19	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engeharia do Habitacional Vila Esperança				41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	20/11/2023		385.661,78	4.4.90.51		136.648,33			136.648,33	385.661,77	Concluído
Pregão Eletronico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02				11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024	365	38.982,87	4.4.90.51		0,00			0,00	0	Em andamento
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões				70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	19/02/2024		491.831,04	4.4.90.51		109.343,18	109.343,18	109.343,18	265.548,42	351.315,66	Em andamento
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimencionamento e Revestimento Canal SANBRA				70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	30/04/2022	212	399.133,61	4.4.90.51		305.155,90	305.155,90	305.155,90	305.155,90	305.155,90	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R$ 4.609.843,11				41.051.046/0001-17	CONSÓRCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	17/11/2024		1.567.346,66	4.4.90.51		462.836,33	272.077,37	252.460,88	443.219,84	606.948,60	Em andamento
Conc. 005/2022					41.075.755/0001-32	CONSÓRCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		449.223,47	264.075,07	245.035,53	430.183,93	589.193,50	Em andamento
Conc. 005/2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		449.223,47	264.075,07	245.035,53	430.183,93	589.193,50	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lote 1 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R$4.543.756,09				70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	17/11/2024		2.226.878,05	4.4.90.51		673.535,02	387.891,55	366.532,54	652.176,01	915.752,65	Em andamento
Conc. 005/2022					35.467.604/0001-27	CONSÓRCIO ESTRATEGICA	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		336.752,52	193.945,78	183.266,27	326.073,01	457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022					28.256.567.604/0001-27	CONSÓRCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		336.752,52	193.945,78	183.266,27	326.073,01	457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 01 - lote 2 Obs: Consórcio Firmas: TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R$: 4.795.020,96				12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	17/11/2024		1.780.222,59	4.4.90.51		493.658,34	439.909,54	427.332,07	481.080,87	672.599,03	Em andamento
Conc. 005/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		384.058,39	331.890,94	319.682,90	371.850,85	555.736,14	Em andamento
Conc. 005/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		479.138,76	426.971,01	414.763,47	466.931,42	650.816,71	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lote 1 Consórcio TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R$ 3.668,863,50				12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/01/2024		1.462.814,48	4.4.90.51		515.943,82	387.766,75	374.656,22	505.833,27	659.938,60	Em andamento
Conc. 009/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		430.664,87	306.256,91	306.256,91	430.664,87	580.237,68	Em andamento
Conc. 009/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/1/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		500.769,79	376.361,83	363.636,89	488.044,85	637.617,66	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lote 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R$ 4.785.508,27				70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/11/2024		2.839.763,94	4.4.90.51		195.414,56			195.414,56	483.007,86	Em andamento
Conc. 009/2022					35.467.604/0001-27	Consórcio ESTRATEGICA	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		97.707,28			97.707,28	241.503,92	Em andamento
Conc. 009/2022					28.256.567/0001-42	Consórcio: MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		97.707,28			97.707,28	241.503,92	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 02 - lote: 2 Consórcio Colmeia/JBR/Norconsult no valor de R$ 4.594.229,28				70.073.275/0001-30	Consorcio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/11/2024		1.562.037,95	4.4.90.51		269.485,95	171.143,75	162.749,98	261.092,18	449.352,30	Em andamento
Conc. 009/2022					41.075.755/0001-32	Consorcio JBR ENGENHARIA	1051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		261.559,90	166.110,12	157.963,23	253.413,01	436.136,09	Em andamento
Conc. 009/2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO NORCONSULT LTDA	2051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		261.559,90	166.110,12	157.963,23	253.413,01	436.136,09	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03- lote 3. Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R$ 4.108.519,80				70.073.275/0001-30	CONSÓRCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024		2.054.259,90	4.4.90.51		268.306,66			268.306,66	268.306,66	Em andamento
Conc. 013/2022					35.467.604/0001-27	Consórcio Estrategica	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51		134.153,34			134.153,34	134.153,34	Em andamento
Conc. 013/2022					28.256.567.604/0001-27	Consórcio Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51		134.153,34			134.153,34	134.153,34	Em andamento
Conc. 013 /2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03 - lote 2. Consórcio das firmas : Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R$ 4.827.297,75				70.073.275/0001-30	Consorcio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/03/2024		1.641.281,23	4.4.90.51		299.747,39	9.858,05	9.399,52	299.288,86	299.288,86	Em andamento
Conc. 013 /2022					41.075.755/0001-32	Consorcio Norconsult	1061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		290.331,27	9.568,11	9.123,06	289.886,22	289.886,22	Em andamento
Conc. 013 /2022					70.074.448/0001-35	CONSÓRCIO JBR LTDA	2061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		290.331,27	9.568,11	9.123,06	289.886,22	289.886,22	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aréas de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3. Comsórcio TPF/Maia Melo/ Engeconsult no valor de R$ 5.020.193,88				12.285.441/0001-66	CONSÓRCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024		1.895.524,76	4.4.90.51		582.655,80	232.385,44	223.447,17	573.687,53	573.687,53	Em andamento
Conc. 013/2022					08.156.424/0001-51	CONSÓRCIO MAIA MELO	1062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.839.774,04	4.4.90.51		565.518,66	225.550,57	216.846,07	556.814,36	556.814,36	Em andamento
Conc. 013/2022					11.380.698/0001-32	CONSÓRCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.839.774,04	4.4.90.51		565.518,66	225.550,57	216.846,07	556.814,36	556.814,36	Em andamento
Tomada de Preços 004/2023	Projetos executivos de dimensionamento e revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno				08.610.914/0001-86	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	58/2023	19/12/2023		573.861,84	19/12/2023		573.861,84	4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preços 005/2023					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	56/2023	12/12/2023		426.006,75	13/07/2024		426.006,75	4.4.90.51					Em andamento
Carta Convite 001/2023	Elaboração de Estudo de Tráfego, capacidade e segurança viária.				29.283.144/0001-84	METRICS Ltda	005/2023	14/02/2023	120	309.499,55	10/01/2024	210	309.499,55	4.4.90.51		309.499,55	103.166,54	103.166,54	309.499,55	309.499,55	Concluído

				DÂMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES					LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
				CPF: 095.998.544-11					CPF: 054.592.384-04

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).