## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	17/03/23	2218	602.038,60	69.611,54	459091				2.411.362,71	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	03/05/23	2160	3.587.593,39	5.150.329,77	459091	621.476,14	352.991,69	352.991,69	26.083.482,53	EM ANDAMENTO
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091				2.290.229,86	CONCLUIDA
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.755,46	459091				7.340.361,57	CONCLUIDA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/05/22	1085	1.623.204,40	2.303.765,26	459091				19.862.461,69	CONCLUIDA
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	11/10/22	1230	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091				3.332.685,53	EM DISTRATO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/09/23	1455	381.776,27	1.806.626,14	459091	917.035,28	691.433,23	691.433,23	9.206.498,80	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	13.923.059,97	4.758.460,63	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	24/06/23	1095	3.750.232,73	5.335.242,86	459091	769.230,77	571.555,26	571.555,26	14.951.819,36	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/23	1460	4.948.495,40	3.261.736,70	459091	980.392,15	980.392,15	980.392,15	14.406.526,35	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.403.952,90	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	16/05/23	1095	1.836.331,77	2.189.101,14	459091				10.426.904,35	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	16/05/23	1095	2.355.585,83	2.284.217,92	459091	737.616,89	540.487,89	540.487,89	9.604.462,82	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	_	1.928.321,55	459091	1.443.528,37	1.443.528,37	1.443.528,37	6.925.188,83	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.344.316,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	06/07/23	920	1.192.427,95	2.025.625,29	459091	1.388.057,78	654.304,49	654.304,49	15.365.035,79	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	06/02/23	730	3.923.634,66	4.409.439,79	459091	90.120,05	14.781,02	14.781,02	16.885.673,08	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	21/07/23	730	_	2.877.267,97	459091	860.265,04	860.265,04	860.265,04	9.737.397,31	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.675.903,70	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	21/07/23	730	_	2.215.260,51	459091	540.201,14	428.311,36	428.311,36	8.495.594,45	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	21/07/23	730	_	2.612.678,14	459091	895.431,92	725.438,59	725.438,59	6.077.336,59	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	03/01/23	515	_		459091	393.327,24	128.522,60	128.522,60	436.080,23	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	_	320.495,02	11.504.030,05	459091	5.290.029,72	2.131.779,18	2.131.779,18	26.204.078,88	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	367.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	02/01/23	450	163.000,00	153.076,75	459091	186.718,61	186.718,61	186.718,61	1.036.527,93	CONCLUIDA
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001–95	ETNA ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	_	_		459091				1.014.637,65	EM DISTRATO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.167,99	05/12/22	330	_	32.714,35	459091				193.238,92	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	18.851.834,48	11.738.213,92	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	_	3.090.937,27	6.909.032,77	459091	3.940.033,63	2.504.516,04	2.504.516,04	17.074.438,04	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	_	_	315.327,62	459091	1.796.952,16	1.796.952,16	1.796.952,16	3.542.692,75	EM ANDAMENTO
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	010/21	30/11/21	150	503.127,97	28/12/22	240	65.110,17		459091				398.288,09	CONCLUIDA
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R			08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/01/23	210	496.404,13	76.735,96	459091				2.608.851,89	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	575.291,14	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	11.021.972,18	16/06/24	450	_		459091	507.543,49	377.469,41	377.469,41	1.442.084,26	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	19/03/23	300	_		459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC		P C R		1.256.525,88	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	002/22	14/02/22	180	1.256.525,88	13/03/23	210	314.109,55		459091	151.309,43			1.419.126,00	CONCLUIDA
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	27/02/23	240	_	30.407,37	459091				251.366,61	EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R			10.965.978/0001-41	A S R – COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	_			459091				61.472,00	CONCLUIDA
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	_		459091				554.246,18	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	_	_		459091	35.522,61			568.361,76	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	_	_		459091	4.134.526,02	1.754.026,02	1.754.026,02	11.629.664,13	EM ANDAMENTO
PR 002/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TEJIPIO		P C R			01.508.422/0001-35	V R DEMOLIDORA	012/22	26/05/22	60	460.363,99	25/07/22	_	_		459091				398.620,54	CONCLUIDA
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	_	_		459091	772.346,08	772.346,08	772.346,08	3.258.638,60	EM ANDAMENTO
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMINIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/22	12/07/22	120	635.586,04	08/02/23	90	_		459091				131.591,60	EM ANDAMENTO
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJIPIO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	028/22	10/08/2022	60	428.000,00	09/10/22	_	_		459091				404.520,87	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/2022	_	_		459091				106.999,97	CONCLUIDA
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	034/22	26/09/22	40	625.000,00	05/11/22	_	_		459091				624.992,19	CONCLUIDA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR	13.249.850,05	697.360,52	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	_	_		459091	504.849,08			153.109,46	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO	1.491.349,34	9.314.060,17	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	25/10/23	_	_		459091	2.873.871,13			1.007.346,19	EM ANDAMENTO
DIS 004/22	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 60		P C R			35.476.548/0001-97	B & C ENGANHARIA	042/22	07/12/22	60	28.181,82	05/02/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	_		459091	137.885,01			63.696,71	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	_	_		459091	784.081,46	500.292,27	500.292,27	500.292,27	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	_		459091	1.234.900,02	780.138,17	780.138,17	780.138,17	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	1.729.988,67				EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	20.392.449,29		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	_		459091	76.481,16				EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
PR 012/22	EXECUÇÃO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA – 46 NO PILAR		BANCO DO BRASIL		927.999,97	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	011/23	09/03/2023	30	927.999,97	08/04/2023	_	_		459091	927.923,37	372.008,44	372.008,44	372.008,44	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		12.339.529,51	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	_		459091					EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	06/09/23	_	_		459091	197.302,80				EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		444.992,72	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	010/23	10/03/23	120	444.992,72	08/07/23	_	_		459091					EM ANDAMENTO