## Sheet1
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO	EXERCÍCIO (3): 2024
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PERÍODO REFERENCIAL : JANEIRO A MARÇO
		EM R$
					OBRA OU SERVIÇO					DESPESA NO EXERCÍCIO
				CONVÊNIO			CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO
					VALOR	ADITADO				VALOR	PAGO			VALOR PAGO
MODALIDADE					VALOR	DATA			ACUMULADO		(R$)		VALOR	ACUMULADO		VALOR	PAGO	ACUMULADO
/ / LICITA Ç Ã O	N / LICITA Ç Ã O	º / LICITA Ç Ã O	IDENTIFICA Ç Ã O DA OBRA, / SERVI Ç O OU AQUISI Ç Ã O	N	º	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)			CNPJ/CPF		RAZ Ã O SOCIAL	DATA INÍCIO		CONTRATADO / (R$)	CONCLUSÃO / / PARALISA Ç Ã		PRAZO / ADITADO	(SERVI Ç OS / REAJUSTES)	E	NATUREZA DA / DESPESA		MEDIDO / ACUMULADO		NO PERIODO / (R$)	ACUMULADO / EXERC Í CIO (R$)	NO / EXERC Í CIO (R$)	NA OBRA OU / SERVI Ç O (R$)
(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Nº	(13)	(14)	PRAZO (15)	(16)	O	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)	(22)		(23)		(24)	SITUAÇÃO	(25)
Concorr ê ncia / 011/2019	Contrata ç ã o de empresa de / engenharia para execu ç ã o da / complementação das obras e serviços / de 128 unidades habitacionais em 04 / blocos do Conjunto Habitacional Vila / Brasil I, localizado na Rua Agostinho / Gomes, no bairro Joana Bezerra / Recife/PE.					00.392.213/0001-06	Processo Enge / nharia Ltda.	3701.01.01.2020		08/09/2020	10 meses	5.988.468,07		-	43 meses	2.710.339,29			4.4.90.51	0,00	218.516,57		218.516,57		8.216.916,09	EMANDAMETO
Tomada de / Preço 015/2022	Contrata ç ã o de empresa / especializada para elabora ç ã o de / projetos b á sicos e executivos de / arquitetura, restauro, paisagismo e / complementares de engenharia para / constru ç ã o do complexo de / convivência, moradia lazer e moradia / da pessoa idosa - Vila Concei ç ã o, / localizado no bairro das Gra ç as, / Recife- PE					01.958.201/0001-69	UMPRAUM / Associados S/S - / EPP	3701.1008/2022		12/01/2023	04 meses	511.623,56		-	12 meses		-		4.4.90.51	172.860,68	0,00		0,00		324.053,01	EMANDAMETO
Dispensa de / Licitação	Contrata ç ã o de empresa de / SERVI Ç OS DE ENGENHARIA para / Construção da Quadra e / Praça do Conjunto Habitacional Vila / Brasil l, mediante regime de / empre í tada por pre ç o unit á rio, / incluindo o / fornecimento de material, bem como / m ã o de obra especializada, para / atender as necessidades da / Secretaria de / Habitação do Município do Recife,					06.157.352/0001-31	RJ Servi ç o e / Construções Ltda.	3701.4004/2023		04/10/2024	04 meses	112.900,52		-	-	27.672,81			4.4.90.51	0,00	0,00		0,00		112.900,52	EMANDAMETO
					TOTAL	172.860,68	218.516,57			218.516,57	8.653.869,62
Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 09/04/2024
					ASSINADO DIGITALMENTE POR
					JOSE NILDO TIBÚRCIO DA SILVA - 2901
					CPF: ***.201.744-68			DATA: 02/05/2024 13:29
					LOCAL: RECIFE - PE
					CÓDIGO: 728a5d72-b192-4792-b0db-b02a17b3d543
__________________________________________________					REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) / _______________________________________________________
José Carlos Batista da Silva Filho , CPF.: 096.226.214-57 - Gerente Geral de Habitação					José Nildo T. da Silva, CPF.: 318.201.744-68 - Gestor Administrativo Financeiro