## Cópia de planilha A
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO URBANA - EMLURB |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: |  | Rodrigo Alves
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5010 |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: |  | Marília Dantas
EXERCÍCIO: 2023 |  |  |  |  | ORDENADOR DE DESPESA |  | Marília Dantas
PERÍODO REFERENCIAL: | JAN a JUL
Dados da Licitação |  |  | Dados do Convênio (se realizado) |  |  |  | Dados do Prestador/Fornecedor |  | Dados do Contrato |  |  |  |  | Dados do Aditivo (quando realizado) |  |  |  | Execução |  |  |  |  | Atualiazação |  |  | Dados da paralisação (se a situação for "paralisada")
Nº da licitação | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Endereço | Nº/Ano | Concedente | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | CPF/ CNPJ | Nome/ Razão Social | Nº/Ano | Contrato | Data de Início | Prazo | Previsão de conclusão | Nº | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado (R$) | Valor reajustado (R$) | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado (R$) | Valor Pago Acumulado no Período (R$) | Valor Pago Acumulado no Exercício (R$) | Valor Pago Acumulado a Obra ou Serviço (R$) | Etapa | Percentual concluído | Situação (Status) | Data de início da pararalisação | Motivo da paralisação | Responsável pela inexecução temporária | Data prevista para reinício da execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | A RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 570270.67 | 2022-05-13 | 240 | 2023-01-08 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 1951428.17 | 2022-05-16 | 210 | 2023-05-11 |  | 150 | 161502.12 | 0 | 4.4.90.39 | 657403.5 | 129538.48 | 489865.78 | 657403.5 |  | 31.11% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 5966954.55 | 2022-06-14 | 337 | 2023-11-13 |  | 180 | 1342499.14 | 0 | 4.4.90.39 | 2682052.67 | 1325266.74 | 2682052.67 | 2682052.67 |  | 36.69% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 350959.89 | 2022-07-21 | 90 | 2023-05-17 |  | 210 | 28104.94 | 0 | 4.4.90.39 | 345579.13 | 118971.63 | 118971.63 | 304911.6 |  | 91.17% | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 274949.26 | 2022-08-09 | 150 | 2023-03-07 |  | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 193270.53 | 0 | 23302 | 193270.53 |  | 70.29% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | RUAS BENJAMIN FONSECA | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 193107.81 | 2022-02-11 | 150 | 2022-10-12 |  | 93 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189710.37 |  | 0 | 0 |  | 98.24% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | RUA JOSÉ MOLITERNO | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 119800.38 | 2022-02-11 | 150 | 2023-09-04 |  | 420 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 5813.89 |  | 0 | 0 |  | 4.853% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 836036.43 | 2022-02-15 | 180 | 2023-10-08 |  | 420 | 0 | 79181.8 | 4.4.90.39 | 368839.91 | 148356.49 | 148356.49 | 368840.02 |  | 44.12% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 1597706.7 | 2022-10-06 | 150 | 2023-06-02 |  | 89 | 396630.8 | 0 | 4.4.90.39 | 1849697.33 | 326309.08 | 1361964.05 | 1849697.33 |  | 92.75% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARA A INFÂNCIA, NA PRAÇA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ARRAES DA CIDADE DO RECIFE | CIDADE DO RECIFE. | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-006/23 | 1402393.67 | 2023-03-13 | 150 | 2023-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 981851.97 | 772650.85 | 772650.85 | 772650.85 |  | 70.01% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE I | RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-009/23 | 5670580.43 | 2023-02-10 | 300 | 2023-12-07 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1723512.52 | 1723512.52 | 1723512.52 | 1723512.52 |  | 30.39% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE II | RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-010/23 | 891552.31 | 2023-02-10 | 150 | 2023-07-10 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 663743.39 | 663743.39 | 663743.39 | 663743.39 |  | 74.45% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | CIDADE DO RECIFE. | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/23 | 7809500.11 | 2023-02-09 | 210 | 2023-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1927330.56 | 1199546.43 | 1199546.43 | 1199546.43 |  | 24.68% | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 049/2022 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 44A, 49A E 68A (GAVETAS E OSSUÁRIOS) NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – BAIRRO DE SANTO AMARO. (NÚMERO DE PROCESSO: 15.001238/2022-15) | CEMITÉRIO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-012/23 | 289997.93 | 2023-02-14 | 150 | 2023-07-14 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 269088.66 | 252905.84 | 252905.84 | 252905.84 |  | 92.79% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I | CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 6-018/23 | 6629049.97 | 2023-03-28 | 210 | 2023-10-24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1150599.16 | 1150599.16 | 1150599.16 | 1150599.16 |  | 17.36% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II | CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-019/23 | 8475019.21 | 2023-03-28 | 210 | 2023-10-24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1363808.6 | 691579.88 | 691579.88 | 691579.88 |  | 16.09% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III | CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-020/23 | 9520808.8 | 2023-03-27 | 210 | 2023-10-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 965389.48 | 965389.48 | 965389.48 | 965389.48 |  | 10.14% | Em execução
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO | PASSARELA DO PINA |  |  |  |  | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-022/23 | 2208415.68 | 2023-03-28 | 300 | 2024-01-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 519904.37 | 519904.37 | 519904.37 | 519904.37 |  | 23.54% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-023/23 | 16500029.24 | 2023-03-28 | 270 | 2023-12-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3224315.76 | 3224315.76 | 3224315.76 | 3224315.76 |  | 19.54% | Em execução
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-039/23 | 6119883.97 | 2023-06-16 | 240 | 2024-02-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | A iniciar
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-048/23 | 4564632.83 |  | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | A iniciar
Note on AA8: EMLURB: Informamos que não há obras paralisadas.