## 1º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2022 | [15 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO | [15 empty] | Responsável pela Unidade
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-022/16 | 2017-02-03 | 365 | 38286283.02 | 2022-08-03 | 1642 | 190010186.02 | 8446263.3 | 3.3.90.39 | 164064779.26 | 8633140.17 | 8633140.17 | 163897460.62 | andamento
CONCORRÊNCIA 03/2016 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-023/16 | 2017-02-06 | 365 | 1777584.96 | 2022-02-05 | 1460 | 8848759.44 | 88092.12 | 3.3.90.39 | 6723678.39 | 31990.75 | 31990.75 | 6631887.91 | encerrado
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-024/16 | 2017-02-03 | 365 | 8888698.49 | 2022-08-03 | 1642 | 43850158.57 | 1440957.39 | 3.3.90.39 | 38758644.54 | 2242659.59 | 2242659.59 | 38758717.82 | andamento
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-025/16 | 2017-03-20 | 365 | 3423770.88 | 2023-02-02 | 1780 | 23484577.2 | 559078.56 | 3.3.90.39 | 20750532.4 | 589433.02 | 589433.02 | 20750532.4 | andamento
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016 | SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-002/17 | 2017-03-01 | 365 | 1223866.8 | 2022-02-28 | 1460 | 4923839.52 | 81998.64 | 3.3.90.39 | 6138666.41 | 219564.08 | 219564.08 | 6138666.41 | andamento
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-013/17 | 2017-07-24 | 365 | 11944999.92 | 2022-07-23 | 1460 | 60684020.43 | 1492079.88 | 3.3.90.39 | 43354359.95 | 1249545.1 | 1249545.1 | 42104963.18 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 1125 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 2800566.42 | 4.4.90.39 | 5387830.77 | 423975.98 | 423975.98 | 4898425.04 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-018/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11446659.06 | 2022-05-15 | 0 | 5430.8 | 1849376.19 | 4.4.90.39 | 5506715.78 | 458539.72 | 458539.72 | 4894721.67 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-019/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11869839.78 | 2022-05-15 | 0 | 310156 | 3232749.75 | 4.4.90.39 | 7782852.79 | 423943.03 | 423943.03 | 7290576.3 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2022-07-16 | 730 | 28104956.88 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 22497438.04 | 1609401.98 | 1609401.98 | 22279948.92 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019 | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-051/19 | 2019-10-31 | 760 | 2584195.6 | 2022-02-27 | 90 | 327163.7 | -44558.22 | 3.3.90.39 | 2051214.3 | 65458.07 | 65458.07 | 2051214.3 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 759661.24 | 90735.72 | 90735.72 | 759661.24 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-015/20 | 2020-06-15 | 1125 | 17094320.97 | 2023-07-15 | 0 | 3011427.7 | 2353695.85 | 3.3.90.39 | 12371244.9 | 673777.29 | 673777.29 | 11798270.54 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-016/20 | 2020-06-15 | 1125 | 18840293.85 | 2023-07-15 | 0 | 3429757.7 | 2594739.99 | 3.3.90.39 | 12836219.42 | 1230404.19 | 1230404.19 | 12466261.22 | andamento
DISP 3/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2022-06-25 | 365 | 251180 | 0 | 3.3.90.39 | 329871 | 31040 | 31040 | 329871 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/20 | 2020-09-10 | 760 | 2567335.44 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1650108.01 | 174397.54 | 174397.54 | 1650108.01 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 210 | 3335155.86 | 2022-01-23 | 285 | 767945.97 | 0 | 4.4.90.39 | 3486185.38 | 538484.02 | 538484.02 | 3486185.38 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 2862797.26 | 125227.49 | 125227.49 | 2797359.31 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2022-11-25 | 0 | 100704.67 | 1135184.8 | 3.3.90.39 | 5811516.52 | 543187.5 | 543187.5 | 5811516.52 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-031/20 | 2020-10-26 | 760 | 12232966.38 | 2022-11-25 | 0 | 215512.28 | 1362845.01 | 3.3.90.39 | 7758806.44 | 294499.36 | 294499.36 | 7726163.52 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 3401715.99 | 3.3.90.39 | 4731014.17 | 223527.21 | 223527.21 | 4731014.17 | andamento
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020 | CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-043/20 | 2020-11-03 | 760 | 536156.1 | 2022-12-03 | 0 | 82719.18 | 0 | 3.3.90.39 | 415293.33 | 49382.99 | 49382.99 | 415293.33 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 866191.14 | 168638.6 | 168638.6 | 866191.14 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 0 | 3759599.49 | 3.3.90.39 | 6982369.65 | 986926.22 | 986926.22 | 6408924.34 | andamento
Convite Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1-002/21 | 2021-10-22 | 90 | 91995.11 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 91995.11 |  | 0 | 91995.11 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 713682.3 | 0 | 3.3.90.39 | 5787905.62 | 732715.04 | 732715.04 | 5466487.96 | andamento
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-003/21 | 2021-02-19 | 365 | 159999.96 | 2022-05-20 | 90 | 39425.78 | 0 | 3.3.90.39 | 184625.54 | 33487.69 | 33487.69 | 184625.54 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 0 | 3.3.90.39 | 780390.68 | 127874.2 | 127874.2 | 780390.68 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 765439.27 | 129293.64 | 129293.64 | 765439.27 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 0 | 3.3.90.39 | 761351.63 | 200198.65 | 200198.65 | 761351.63 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 629610.96 |  | 0 | 629610.96 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 1254282.26 | 39202.53 | 39202.53 | 1254282.26 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 1257436.68 | 3.3.90.39 | 901269.1 |  | 0 | 901269.1 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1928911.8 | 326655.13 | 326655.13 | 1928911.8 | andamento
INEX 9/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 27154 | 0 | 3.3.90.39 | 530428.34 | 195586.83 | 195586.83 | 530428.34 | andamento
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1031327.59 | 293975.21 | 293975.21 | 1031327.59 | andamento
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2461731.2 | 1002965.45 | 1002965.45 | 2461731.2 | andamento
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1552175.74 | 353867.82 | 353867.82 | 1552175.74 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2141064.54 | 558051.06 | 558051.06 | 2141064.54 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3218198 | 1640824.8 | 1640824.8 | 3218198 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3195663.49 | 887618.42 | 887618.42 | 3161238.77 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-024/21 | 2021-06-23 | 760 | 16439785.83 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 1824326.6 | 4.4.90.39 | 4939448.38 |  | 0 | 4939448.38 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/21 | 2021-06-23 | 760 | 16994062.08 | 2023-07-23 | 0 | 1163076 | 0 | 4.4.90.39 | 10793943.58 | 1124458.74 | 1124458.74 | 8981940.18 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-026/21 | 2021-06-23 | 760 | 21157084.25 | 2023-07-23 | 0 | 4678660.85 | 0 | 4.4.90.39 | 12619932.84 | 1602291.67 | 1602291.67 | 11445933.47 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-027/21 | 2021-06-23 | 760 | 17242398.46 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 5251018.36 |  | 0 | 4970577.11 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 923983.58 | 0 | 3.3.90.39 | 872626.15 | 404668.85 | 404668.85 | 872626.15 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1321148.75 | 0 | 3.3.90.39 | 1696021.61 | 148027.93 | 148027.93 | 1696021.61 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-037/21 | 2021-10-26 | 395 | 1048809.4 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 476511.7 |  | 0 | 327136.12 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 004/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-039/21 | 2021-09-16 | 455 | 1460562.75 | 2022-12-15 | 0 | 225202.39 | 0 | 3.3.90.39 | 609894.82 | 259258.04 | 259258.04 | 609894.82 | andamento
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 0 |  | 3.3.90.39 | 2103769.57 | 955134.58 | 955134.58 | 2103769.57 | andamento
DISP 004/2021 | CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-044/21 | 2021-09-30 | 180 | 76577831.53 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 4813284.33 | 3.3.90.39 | 64071029.58 | 35395558.68 | 35395558.68 | 62832354.25 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 6-045/21 | 2021-11-23 | 60 | 100000 | 2022-01-22 | 0 | 8966.94 | 0 | 3.3.90.39 | 108966.93 | 45018.95 | 45018.95 | 108966.93 | encerrado
DISP 003/2021 | CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-048/21 | 2021-09-30 | 180 | 26846364.45 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 1905664.26 | 3.3.90.39 | 21900327 | 9602716.93 | 9602716.93 | 21539026.31 | andamento | 361300.69
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 26/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE |  |  |  |  | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 6836727.6 | 3.3.90.39 | 345374.99 | 345374.99 | 345374.99 | 345374.99 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 415369.05 | 249788.94 | 249788.94 | 281360.74 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 422559.69 | 222137 | 222137 | 281706.46 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 21/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, LOCALIZADO NO CURADO - PE |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-033/21 | 2021-11-17 | 90 | 138202.17 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 117656.25 | 117656.25 | 117656.25 | 117656.25 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2022-04-15 | 0 | 0 | -1342.84 | 4.4.90.39 | 499606.08 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2022-06-14 | 90 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 239052.4 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 0 | -6836727.6 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 |  | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL |  |  |  |  | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 |  | 3.3.90.39 | 1340635.89 | 1340635.89 | 1340635.89 | 1340635.89 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2021 | CONTRATACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, ILHA DO LEITE - RECIFE PE |  |  |  |  | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-059/21 | 2022-03-16 | 90 | 911954.77 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 |  | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2022-07-11 | 0 | 0 |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2022-07-11 | 0 | 0 |  | 4.4.90.39 | 5813.89 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE |  |  |  |  | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 |  | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PRAÇA SOLANGE PINTO |  |  |  |  | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-065/21 | 2021-12-29 | 150 | 316211.92 | 2022-05-28 | 0 | 0 |  | 3.3.90.39 | 137321.59 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA BOA VISTA, NO BAIRRO DA BOA VISTA | 532561/2020 | FINISA | 50000000 |  | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-066/21 | 2021-12-29 | 90 | 279121.41 | 2022-05-27 | 59 | 0 |  | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 |  | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. |  |  |  |  | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 130967.16 | 0 | 3.3.90.39 | 33619.91 | 33619.91 | 33619.91 | 33619.91 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 |  | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 0 |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 037/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU, NA PRAÇA TIRADENTES BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE |  |  |  |  | 22.257.930/0001-68 | G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI | 6-004/22 | 2022-02-10 | 165 | 119999.98 | 2022-07-25 | 0 | 0 |  | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
Tomada de Preço Licitação: 009/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06, LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PÚBLICOS, SEDE DA EMLURB E LABORATÓRIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE |  |  |  |  | 30.700.985/0001-29 | CONSTRUTORA MANASSU LTDA | 6-005/22 | 2022-02-14 | 270 | 493303.08 | 2022-11-11 | 0 | 0 |  | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2021 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LÍQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB |  |  |  |  | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-006/22 | 2022-02-14 | 395 | 1392960 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 203952.56 | 203952.56 | 203952.56 | 203952.56 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 017/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM A RUA LÍDIA GUIMARÃES, EM AFOGADOS RECIE-PE |  |  |  |  | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-008/22 | 2022-02-23 | 180 | 477968.09 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 266723.9 | 266723.9 | 266723.9 | 266723.9 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE |  |  |  |  | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACAJUTIBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS GÁLIA E PINTO FERREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI, RECIFE - PE |  | Emenda Parlamentar Federal - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE CARRERA | 3139993 |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-013/22 | 2022-03-30 | 150 | 789983.51 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1- A |  |  |  |  | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-014/22 | 2022-03-29 | 1825 | 201897816.06 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1-B |  |  |  |  | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-015/22 | 2022-03-29 | 1825 | 86512024.75 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2- A |  |  |  |  | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-016/22 | 2022-03-29 | 1825 | 480063123.51 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2-B |  |  |  |  | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-017/22 | 2022-03-29 | 1825 | 205730360.58 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA INÍCIO]+[PRAZO]+[ADITIVO]

## 2º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2022 | [15 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO | [15 empty] | Responsável pela Unidade
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-022/16 | 2017-02-03 | 365 | 38286283.02 | 2022-08-03 | 1642 | 190010186.02 | 8446263.3 | 3.3.90.39 | 173922490.57 | 7063762.42 | 15696902.59 | 170961223.04 | andamento
CONCORRÊNCIA 03/2016 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-023/16 | 2017-02-06 | 365 | 1777584.96 | 2022-02-05 | 1460 | 8848759.44 | 88092.12 | 3.3.90.39 | 6723678.39 | 91790.48 | 123781.23 | 6723678.39 | encerrado
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-024/16 | 2017-02-03 | 365 | 8888698.49 | 2022-08-03 | 1642 | 43850158.57 | 2479017.23 | 3.3.90.39 | 41146637.5 | 1710270.32 | 3952929.91 | 40468988.14 | andamento
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-025/16 | 2017-03-20 | 365 | 3423770.88 | 2023-02-02 | 1780 | 23484577.2 | 559078.56 | 3.3.90.39 | 21047005.59 | 296473.19 | 885906.21 | 21047005.59 | andamento
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016 | SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-002/17 | 2017-03-01 | 365 | 1223866.8 | 2022-02-28 | 1460 | 4923839.52 | 81998.64 | 3.3.90.39 | 6138666.41 | 0 | 219564.08 | 6138666.41 | encerrado
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-013/17 | 2017-07-24 | 365 | 11944999.92 | 2022-07-23 | 1460 | 60684020.43 | 1492079.88 | 3.3.90.39 | 47074444.92 | 4969481.74 | 6219026.84 | 47074444.92 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 1125 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 2800566.42 | 4.4.90.39 | 6258452.37 | 1360027.33 | 1784003.31 | 6258452.37 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-018/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11446659.06 | 2022-05-15 | 0 | 5430.8 | 1849376.19 | 4.4.90.39 | 6500517.92 | 1605796.25 | 2064335.97 | 6500517.92 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-019/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11869839.78 | 2022-05-15 | 0 | 310156 | 3232749.75 | 4.4.90.39 | 9555828.56 | 2265252.26 | 2689195.29 | 9555828.56 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2022-07-16 | 730 | 28104956.88 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 25249844.63 | 2861151.16 | 4470553.14 | 25141100.08 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019 | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-051/19 | 2019-10-31 | 760 | 2584195.6 | 2022-02-27 | 90 | 327163.7 | -44558.22 | 3.3.90.39 | 2051214.3 | 0 | 65458.07 | 2051214.3 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 856189.9 | 73148.7 | 163884.42 | 832809.94 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-015/20 | 2020-06-15 | 1125 | 17094320.97 | 2023-07-15 | 0 | 3011427.7 | 2353695.85 | 3.3.90.39 | 13955065.85 | 1365991.32 | 2039768.61 | 13164261.86 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-016/20 | 2020-06-15 | 1125 | 18840293.85 | 2023-07-15 | 0 | 4929083.8 | 5078325.03 | 3.3.90.39 | 15243873.8 | 2633255.15 | 3863659.34 | 15099516.37 | andamento
DISP 3/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2022-06-25 | 365 | 251180 | 0 | 3.3.90.39 | 368261.1 | 38390.1 | 69430.1 | 368261.1 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/20 | 2020-09-10 | 760 | 2567335.44 | 2022-10-10 | 0 | 325492 | 0 | 3.3.90.39 | 1886704.46 | 156576.55 | 330974.09 | 1806684.56 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 210 | 3335155.86 | 2022-01-23 | 285 | 767945.97 | 0 | 4.4.90.39 | 3486185.38 | 0 | 538484.02 | 3486185.38 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2022-10-31 | 0 | 222691.53 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 3443539.46 | 619215.05 | 744442.54 | 3416574.36 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2022-11-25 | 0 | 100704.67 | 1135184.8 | 3.3.90.39 | 6587572.23 | 776055.71 | 1319243.21 | 6587572.23 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-031/20 | 2020-10-26 | 760 | 12232966.38 | 2022-11-25 | 0 | 215512.28 | 1362845.01 | 3.3.90.39 | 8684816.71 | 954482.54 | 1248981.9 | 8680646.06 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 3401715.99 | 3.3.90.39 | 5144304.98 | 413290.81 | 636818.02 | 5144304.98 | andamento
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020 | CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-043/20 | 2020-11-03 | 760 | 536156.1 | 2022-12-03 | 0 | 132751.34 | 0 | 3.3.90.39 | 502717.98 | 87424.65 | 136807.64 | 502717.98 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 302588 | 0 | 3.3.90.39 | 1079578.2 | 213387.06 | 382025.66 | 1079578.2 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 1556969.94 | 3759599.49 | 3.3.90.39 | 8978857.32 | 2263811.34 | 3250737.56 | 8672735.68 | andamento
Convite Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1-002/21 | 2021-10-22 | 90 | 91995.11 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 91995.11 | 0 | 0 | 91995.11 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 1734478.42 | 0 | 3.3.90.39 | 7718472.75 | 2112590.75 | 2845305.79 | 7579078.71 | andamento
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-003/21 | 2021-02-19 | 365 | 159999.96 | 2022-05-20 | 90 | 39425.78 | 0 | 3.3.90.39 | 199425.69 | 14800.15 | 48287.84 | 199425.69 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1015011.12 | 234620.44 | 362494.64 | 1015011.12 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 1183526.93 | 418087.66 | 547381.3 | 1183526.93 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 227678.31 | 3.3.90.39 | 1025053.12 | 263701.49 | 463900.14 | 1025053.12 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 914134.74 | 284523.78 | 284523.78 | 914134.74 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 1659744.06 | 405461.8 | 444664.33 | 1659744.06 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 1257436.68 | 3.3.90.39 | 1109468.81 | 208199.71 | 208199.71 | 1109468.81 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 920507.45 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 2417751.12 | 488839.32 | 815494.45 | 2417751.12 | andamento
INEX 9/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 27154 | 0 | 3.3.90.39 | 1005980.46 | 475552.12 | 671138.95 | 1005980.46 | andamento
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1360291.69 | 328964.1 | 622939.31 | 1360291.69 | andamento
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1027590.58 | 0 | 3.3.90.39 | 3629560.6 | 509762.23 | 1512727.68 | 2971493.43 | andamento
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2061477.08 | 242978.53 | 596846.35 | 1795154.27 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2390932.49 | 249867.95 | 807919.01 | 2390932.49 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 592398.6 | 0 | 3.3.90.39 | 3779407.73 | 489037.86 | 2129862.66 | 3707235.86 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 266505 | 0 | 3.3.90.39 | 4671583.34 | 284450.9 | 1172069.32 | 3445689.67 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-024/21 | 2021-06-23 | 760 | 16439785.83 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 3939330.4 | 4.4.90.39 | 4978669.89 | 39221.51 | 39221.51 | 4978669.89 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/21 | 2021-06-23 | 760 | 16994062.08 | 2023-07-23 | 0 | 1298615.08 | 2523683.51 | 4.4.90.39 | 13931014.63 | 4112758.15 | 5237216.89 | 13094698.33 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-026/21 | 2021-06-23 | 760 | 21157084.25 | 2023-07-23 | 0 | 4678660.85 | 0 | 4.4.90.39 | 14969263.53 | 2728042.59 | 4330334.26 | 14173976.06 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-027/21 | 2021-06-23 | 760 | 17242398.46 | 2023-07-23 | 0 | 4430000 | 4878113.98 | 4.4.90.39 | 10778965.68 | 5701587.57 | 5701587.57 | 10672164.68 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 0 | 3.3.90.39 | 1475308.53 | 602682.38 | 1007351.23 | 1475308.53 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 0 | 3.3.90.39 | 2182508.28 | 414503.36 | 562531.29 | 2110524.97 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-037/21 | 2021-10-26 | 395 | 1048809.4 | 2022-11-25 | 0 | 251613.71 | 0 | 4.4.90.39 | 788491.34 | 461355.22 | 461355.22 | 788491.34 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 004/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-039/21 | 2021-09-16 | 455 | 1460562.75 | 2022-12-15 | 0 | 225202.39 | 0 | 3.3.90.39 | 1001922.16 | 392027.34 | 651285.38 | 1001922.16 | andamento
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 827147.91 | 0 | 3.3.90.39 | 3213092.47 | 387953.56 | 1343088.14 | 2491723.13 | andamento
DISP 004/2021 | CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-044/21 | 2021-09-30 | 180 | 76577831.53 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 4813284.33 | 3.3.90.39 | 74801370.57 | 11172365.32 | 46567924 | 74004719.57 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 6-045/21 | 2021-11-23 | 60 | 100000 | 2022-01-22 | 0 | 8966.94 | 0 | 3.3.90.39 | 108966.93 | 0 | 45018.95 | 108966.93 | encerrado
DISP 003/2021 | CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-048/21 | 2021-09-30 | 180 | 26846364.45 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 1905664.26 | 3.3.90.39 | 25351465.8 | 3451138.8 | 13053855.73 | 24990165.11 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 26/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 28492880.4 | 3.3.90.39 | 7195332.81 | 6274598.11 | 6619973.1 | 6619973.1 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 877175.6 | 595814.86 | 845603.8 | 877175.6 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 844523.68 | 562817.22 | 784954.22 | 844523.68 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 21/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, LOCALIZADO NO CURADO - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-033/21 | 2021-11-17 | 90 | 138202.17 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 117656.25 | 0 | 117656.25 | 117656.25 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2022-09-18 | 96 | 0 | -1342.84 | 4.4.90.39 | 569570.48 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2022-06-14 | 90 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 239052.4 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 0 | -2082965.4 | 3.3.90.39 | 519354.95 | 519354.65 | 519354.65 | 519354.65 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3318203.34 | 1318378.3 | 2659014.19 | 2659014.19 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2021 | CONTRATACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, ILHA DO LEITE - RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-059/21 | 2022-03-16 | 90 | 911954.77 | 2022-07-16 | 32 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 757429.73 | 757429.73 | 757429.73 | 757429.73 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2022-10-09 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 5813.89 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2253681.44 | 958439.46 | 958439.46 | 958439.46 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PRAÇA SOLANGE PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-065/21 | 2021-12-29 | 150 | 316211.92 | 2022-08-26 | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 235818.61 | 235818.61 | 235818.61 | 235818.61 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA BOA VISTA, NO BAIRRO DA BOA VISTA | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-066/21 | 2021-12-29 | 90 | 279121.41 | 2022-05-27 | 59 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 74149.48 | 74149.48 | 74149.48 | 74149.48 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2022-12-04 | 150 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 130967.16 | 0 | 3.3.90.39 | 243855.42 | 210235.51 | 243855.42 | 243855.42 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 547828.63 | 547828.63 | 547828.63 | 547828.63 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 037/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU, NA PRAÇA TIRADENTES BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.257.930/0001-68 | G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI | 6-004/22 | 2022-02-10 | 165 | 119999.98 | 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 34479.7 |  | 0 | 0 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 009/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06, LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PÚBLICOS, SEDE DA EMLURB E LABORATÓRIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.700.985/0001-29 | CONSTRUTORA MANASSU LTDA | 6-005/22 | 2022-02-14 | 270 | 493303.08 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 151127.91 | 55064.63 | 55064.63 | 55064.63 | andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2021 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LÍQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-006/22 | 2022-02-14 | 395 | 1392960 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 775008.12 | 571055.56 | 775008.12 | 775008.12 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 017/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM A RUA LÍDIA GUIMARÃES, EM AFOGADOS RECIE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-008/22 | 2022-02-23 | 180 | 477968.09 | 2022-08-22 | 0 | 54720.49 | 0 | 4.4.90.39 | 497738.57 | 231014.67 | 497738.57 | 497738.57 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 965685.86 | 965685.86 | 965685.86 | 965685.86 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACAJUTIBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS GÁLIA E PINTO FERREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI, RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE CARRERA | 3139993 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-013/22 | 2022-03-30 | 150 | 789983.51 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 327579.37 | 115915.95 | 115915.95 | 115915.95 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-014/22 | 2022-03-29 | 1825 | 201897816.06 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 47481450.67 | 3.3.90.39 | 6046902.75 | 6046902.75 | 6046902.75 | 6046902.75 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-015/22 | 2022-03-29 | 1825 | 86512024.75 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 20345696.98 | 3.3.90.39 | 2591437.61 | 2591437.61 | 2591437.61 | 2591437.61 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-016/22 | 2022-03-29 | 1825 | 480063123.51 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 112521950.79 | 3.3.90.39 | 16341088.59 | 16341088.59 | 16341088.59 | 16341088.59 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-017/22 | 2022-03-29 | 1825 | 205730360.58 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 48221861.13 | 3.3.90.39 | 7003220.99 | 7003220.99 | 7003220.99 | 7003220.99 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 505069.83 | 505069.83 | 505069.83 | 505069.83 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2022-11-12 | 90 | 0 | -6526.52 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3.390.39 | 217456.39 | 217456.39 | 217456.39 | 217456.39 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 014/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-021/22 | 2022-05-06 | 150 | 999000 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 210 | 5966954.55 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cadastrado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA INÍCIO]+[PRAZO]+[ADITIVO]

## 3o TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2022 | [15 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
PERÍODO REFERENCIAL: julho a setembro | [15 empty] | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATO | [6 empty] | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL |  | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-022/16 | 2017-02-03 | 365 | 38286283.02 | 2022-08-03 | 1642 | 190010186.02 | 8446263.3 | 3.3.90.39 | 180975308.75 | 10014085.71 | 25710988.3 | 180975308.75 | andamento
CONCORRÊNCIA 03/2016 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-023/16 | 2017-02-06 | 365 | 1777584.96 | 2022-02-05 | 1460 | 8848759.44 | 88092.12 | 3.3.90.39 | 6723678.39 | 0 | 123781.23 | 6723678.39 | encerrado
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-024/16 | 2017-02-03 | 365 | 8888698.49 | 2022-08-03 | 1642 | 43850158.57 | 2479017.23 | 3.3.90.39 | 42836389.18 | 2367411.32 | 6320341.23 | 42836399.46 | andamento
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-025/16 | 2017-03-20 | 365 | 3423770.88 | 2023-02-02 | 1780 | 23484577.2 | 559078.56 | 3.3.90.39 | 21047005.59 | 0 | 885906.21 | 21047005.59 | andamento
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016 | SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-002/17 | 2017-03-01 | 365 | 1223866.8 | 2022-02-28 | 1460 | 4923839.52 | 81998.64 | 3.3.90.39 | 6138666.41 | 0 | 219564.08 | 6138666.41 | encerrado
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-013/17 | 2017-07-24 | 365 | 11944999.92 | 2022-07-23 | 1460 | 60684020.43 | 1492079.88 | 3.3.90.39 | 47074444.92 | 0 | 6219026.84 | 47074444.92 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 1125 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 2800566.42 | 4.4.90.39 | 6258452.37 | 0 | 1784003.31 | 6258452.37 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-018/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11446659.06 | 2022-05-15 | 0 | 5430.8 | 1849376.19 | 4.4.90.39 | 6500517.92 | 0 | 2064335.97 | 6500517.92 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05 | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-019/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11869839.78 | 2022-05-15 | 0 | 310156 | 3232749.75 | 4.4.90.39 | 9555828.56 | 0 | 2689195.29 | 9555828.56 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2022-07-16 | 1095 | 42968949.84 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 28002991.94 | 2861891.86 | 7332445 | 28002991.94 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019 | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-051/19 | 2019-10-31 | 760 | 2584195.6 | 2022-02-27 | 90 | 327163.7 | -44558.22 | 3.3.90.39 | 2051214.3 |  | 65458.07 | 2051214.3 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 894961.49 | 62151.55 | 226035.97 | 894961.49 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-015/20 | 2020-06-15 | 1125 | 17094320.97 | 2023-07-15 | 0 | 3011427.7 | 2353695.85 | 3.3.90.39 | 15616246.16 | 1971019.59 | 4010788.2 | 15135281.45 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-016/20 | 2020-06-15 | 1125 | 18840293.85 | 2023-07-15 | 0 | 4929083.8 | 5078325.03 | 3.3.90.39 | 18902880.71 | 3790284.36 | 7653943.7 | 18889800.73 | encerrado
DISP 3/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2022-06-25 | 730 | 518360 | 0 | 3.3.90.39 | 420311.1 | 52050 | 121480.1 | 420311.1 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/20 | 2020-09-10 | 760 | 2567335.44 | 2022-10-10 | 60 | 325492 | 0 | 3.3.90.39 | 2044187.88 | 237503.32 | 568477.41 | 2044187.88 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 210 | 3335155.86 | 2022-01-23 | 285 | 767945.97 | 0 | 4.4.90.39 | 3486185.38 | 0 | 538484.02 | 3486185.38 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2022-10-31 | 62 | 969313.04 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 4183182.42 | 658386.82 | 1402829.36 | 4074961.18 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2022-11-25 | 0 | 288906.17 | 4628303.57 | 3.3.90.39 | 7989786.78 | 1138978.67 | 2458221.88 | 7726550.9 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-031/20 | 2020-10-26 | 760 | 12232966.38 | 2022-11-25 | 0 | 2820084.58 | 1362845.01 | 3.3.90.39 | 11036196.86 | 2021778.93 | 3270760.83 | 10702424.99 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 3401715.99 | 3.3.90.39 | 6420862.45 | 1276557.47 | 1913375.49 | 6420862.45 | andamento
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020 | CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-043/20 | 2020-11-03 | 760 | 536156.1 | 2022-12-03 | 0 | 132751.34 | 0 | 3.3.90.39 | 578881.76 | 76163.78 | 212971.42 | 578881.76 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 302588 | 0 | 3.3.90.39 | 1320294.84 | 240716.64 | 622742.3 | 1320294.84 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 3759599.49 | 3.3.90.39 | 10705274.09 | 1912917.21 | 5163654.77 | 10585652.89 | andamento
Convite Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1-002/21 | 2021-10-22 | 90 | 91995.11 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 91995.11 | 0 | 0 | 91995.11 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 3107744.16 | 0 | 3.3.90.39 | 9303883.3 | 1259232.43 | 4104538.22 | 8838311.14 | andamento
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-003/21 | 2021-02-19 | 365 | 159999.96 | 2022-05-20 | 90 | 39425.78 | 0 | 3.3.90.39 | 199425.69 | 0 | 48287.84 | 199425.69 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1337840.7 | 322829.58 | 685324.22 | 1337840.7 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 1519364.73 | 335837.8 | 883219.1 | 1519364.73 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 227678.31 | 3.3.90.39 | 1194435.62 | 169382.5 | 633282.64 | 1194435.62 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 2644763.21 | 1425203.89 | 1709727.67 | 2339338.63 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 2397230.83 | 273766.54 | 718430.87 | 1933510.6 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 1257436.68 | 3.3.90.39 | 1618317.05 | 508848.24 | 717047.95 | 1618317.05 | andamento
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 920507.45 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 3105226.72 | 532665.8 | 1348160.25 | 2950416.92 | andamento
INEX 9/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 390430 | 0 | 3.3.90.39 | 1526762.53 | 324936.95 | 996075.9 | 1330917.41 | andamento
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 399634.42 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 1616883.58 | 256591.89 | 879531.2 | 1616883.58 | andamento
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1027590.58 | 1289394.26 | 3.3.90.39 | 4761093.08 | 1628582.53 | 3141310.21 | 4600075.96 | andamento
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 861991.3 | 952037.17 | 3.3.90.39 | 2194705.43 | 266322.81 | 863169.16 | 2061477.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 898362.57 | 0 | 3.3.90.39 | 4390477.41 | 1943311.77 | 2751230.78 | 4334244.26 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2108348.95 | 0 | 3.3.90.39 | 6597816.74 | 1460817.69 | 3590680.35 | 5168053.55 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1202174.2 | 0 | 3.3.90.39 | 6139295.9 |  | 1172069.32 | 3445689.67 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-024/21 | 2021-06-23 | 760 | 16439785.83 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 3939330.4 | 4.4.90.39 | 5845103.93 | 481778.83 | 521000.34 | 5460448.72 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/21 | 2021-06-23 | 760 | 16994062.08 | 2023-07-23 | 0 | 4178532.73 | 2523683.51 | 4.4.90.39 | 18788189.53 | 2351773.2 | 7588990.09 | 15446471.53 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-026/21 | 2021-06-23 | 760 | 21157084.25 | 2023-07-23 | 0 | 4678660.85 | 0 | 4.4.90.39 | 17851663.79 | 3555534.17 | 7885868.43 | 17729510.23 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6 | 535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-027/21 | 2021-06-23 | 760 | 17242398.46 | 2023-07-23 | 0 | 4430000 | 4878113.98 | 4.4.90.39 | 15102169.23 | 4422454.25 | 10124041.82 | 15094618.93 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 0 | 3.3.90.39 | 2023267.45 | 547958.92 | 1555310.15 | 2023267.45 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 0 | 3.3.90.39 | 3295225.5 | 1184700.53 | 1747231.82 | 3295225.5 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-037/21 | 2021-10-26 | 395 | 1048809.4 | 2022-11-25 | 0 | 251613.71 | 0 | 4.4.90.39 | 857505.39 | 69014.05 | 530369.27 | 857505.39 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 004/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-039/21 | 2021-09-16 | 455 | 1460562.75 | 2022-12-15 | 0 | 339396.62 | 0 | 3.3.90.39 | 1455714.97 | 453792.81 | 1105078.19 | 1455714.97 | andamento
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | 0 | 3.3.90.39 | 4279959.52 | 1559515.18 | 2902603.32 | 4051238.31 | andamento
DISP 004/2021 | CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-044/21 | 2021-09-30 | 180 | 76577831.53 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 4813284.33 | 3.3.90.39 | 75302394.28 | 0 | 46567924 | 74004719.57 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 6-045/21 | 2021-11-23 | 60 | 100000 | 2022-01-22 | 0 | 8966.94 | 0 | 3.3.90.39 | 108966.93 | 0 | 45018.95 | 108966.93 | encerrado
DISP 003/2021 | CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-048/21 | 2021-09-30 | 180 | 26846364.45 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 1905664.26 | 3.3.90.39 | 25481657.27 | 0 | 13053855.73 | 24990165.11 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 26/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 28492880.4 | 3.3.90.39 | 15355391.79 | 8735418.69 | 15355391.79 | 15355391.79 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1339249.04 | 462073.44 | 1307677.24 | 1339249.04 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 0 | 3.3.90.39 | 1267083.37 | 422559.69 | 1207513.91 | 1267083.37 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 21/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, LOCALIZADO NO CURADO - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-033/21 | 2021-11-17 | 90 | 138202.17 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 117656.25 | 0 | 117656.25 | 117656.25 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2022-09-18 | 216 | 0 | -1342.84 | 4.4.90.39 | 724875.55 | 499606.08 | 499606.08 | 499606.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2022-06-14 | 270 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 243293.74 | 239052.4 | 239052.4 | 239052.4 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -2082965.4 | 3.3.90.39 | 893170.03 | 373815.08 | 893169.73 | 893169.73 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 5295770.79 | 2636756.6 | 5295770.79 | 5295770.79 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2021 | CONTRATACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, ILHA DO LEITE - RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-059/21 | 2022-03-16 | 90 | 911954.77 | 2022-07-16 | 62 | 100401.05 | 0 | 4.4.90.39 | 998381.65 | 240951.92 | 998381.65 | 998381.65 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2022-07-11 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2022-10-09 | 180 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 5813.89 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2023-11-30 | 0 | 0 | -120618.6 | 4.4.90.39 | 3388425.87 | 2295275.13 | 3253714.59 | 3253714.59 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PRAÇA SOLANGE PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-065/21 | 2021-12-29 | 150 | 316211.92 | 2022-08-26 | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 307218.04 | 71399.43 | 307218.04 | 307218.04 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA BOA VISTA, NO BAIRRO DA BOA VISTA | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-066/21 | 2021-12-29 | 90 | 279121.41 | 2022-05-27 | 153 | 29693.92 | 0 | 4.4.90.39 | 302263.89 | 228114.41 | 302263.89 | 302263.89 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2022-12-04 | 150 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2216701.46 | 1815857.81 | 1815857.81 | 1815857.81 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 130967.16 | 0 | 3.3.90.39 | 547826.9 | 303971.48 | 547826.9 | 547826.9 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 750887.05 | 0 | 4.4.90.39 | 1364915.98 | 817087.35 | 1364915.98 | 1364915.98 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 037/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU, NA PRAÇA TIRADENTES BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.257.930/0001-68 | G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI | 6-004/22 | 2022-02-10 | 165 | 119999.98 | 2022-07-25 | 45 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 86787.36 | 86787.36 | 86787.36 | 86787.36 | encerrado
Tomada de Preço Licitação: 009/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06, LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PÚBLICOS, SEDE DA EMLURB E LABORATÓRIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.700.985/0001-29 | CONSTRUTORA MANASSU LTDA | 6-005/22 | 2022-02-14 | 270 | 493303.08 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 286070.39 | 195498.3 | 250562.93 | 250562.93 | andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2021 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LÍQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-006/22 | 2022-02-14 | 395 | 1392960 | 2023-03-16 | 0 | 348240 | 0 | 3.3.90.39 | 1741200 | 0 | 775008.12 | 775008.12 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2022-07-18 | 196 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 194109.45 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 017/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM A RUA LÍDIA GUIMARÃES, EM AFOGADOS RECIE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-008/22 | 2022-02-23 | 180 | 477968.09 | 2022-08-22 | 0 | 54720.49 | 0 | 4.4.90.39 | 497738.57 | 0 | 497738.57 | 497738.57 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2022-09-06 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2309359.04 | 1343673.18 | 2309359.04 | 2309359.04 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACAJUTIBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS GÁLIA E PINTO FERREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI, RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE CARRERA | 3139993 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-013/22 | 2022-03-30 | 150 | 789983.51 | 2022-08-27 | 121 | 81867.27 | 0 | 4.4.90.39 | 664286 | 548370.05 | 664286 | 664286 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-014/22 | 2022-03-29 | 1825 | 201897816.06 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 47481450.67 | 3.3.90.39 | 15129501.36 | 9082598.61 | 15129501.36 | 15129501.36 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-015/22 | 2022-03-29 | 1825 | 86512024.75 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 20345696.98 | 3.3.90.39 | 6483974.62 | 3892537.01 | 6483974.62 | 6483974.62 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-016/22 | 2022-03-29 | 1825 | 480063123.51 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 112521950.79 | 3.3.90.39 | 41098685.41 | 24757596.82 | 41098685.41 | 41098685.41 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-017/22 | 2022-03-29 | 1825 | 205730360.58 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 48221861.13 | 3.3.90.39 | 17614237.41 | 10611016.42 | 17614237.41 | 17614237.41 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 859657.35 | 354587.52 | 859657.35 | 859657.35 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2022-11-12 | 90 | 0 | -6526.52 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3.390.39 | 444786.36 | 227329.97 | 444786.36 | 444786.36 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 4616078.22 | 4616078.22 | 4616078.22 | 4616078.22 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 014/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA ORLA DE BOA VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-021/22 | 2022-05-06 | 150 | 999000 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 647785.59 | 647785.59 | 647785.59 | 647785.59 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | -107.76 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 14132.78 | 14132.78 | 14132.78 | 14132.78 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 229391.58 | 229391.58 | 229391.58 | 229391.58 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1260161.68 | 668933.55 | 668933.55 | 668933.55 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1494013.13 | 795400.27 | 795400.27 | 795400.27 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1543129 | 581664.84 | 581664.84 | 581664.84 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 210 | 5966954.55 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 2022-07-21 | 90 | 350959.89 | 2022-12-18 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 34636.16 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 613379.11 | 613379.11 | 613379.11 | 613379.11 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 790 | 2538999.92 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 425 | 50446292 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3903440.46 | 3903440.46 | 3903440.46 | 3903440.46 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 425 | 12552600 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 992235.45 | 992235.45 | 992235.45 | 992235.45 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM A ELEVAÇÃO DE GREIDE NA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, NO TRECHO ENTRE PARQUE AMORIM E A MC DONALD'S, BAIRRO DAS GRAÇAS, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-051/22 | 2022-08-04 | 90 | 3553996.19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 2022-08-09 | 150 | 274949.26 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DA AVENIDA BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-053/22 | 2022-08-12 | 240 | 661511.15 | 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022 | ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO JOÃO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-055/22 | 2022-08-26 | 240 | 2137870.29 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 272958.15 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 135299.34 | 135299.34 | 135299.34 | 135299.34 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 103166.01 | 16066.08 | 16066.08 | 16066.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 0 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadastrado
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUO LÍQUIDO LIXIVIADO ORIUNDO DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-061/22 | 0 | 365 | 2031400 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 0 | 150 | 1597706.7 | 1900-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA INÍCIO]+[PRAZO]+[ADITIVO]

## 4o TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2022 |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX - CPF XXXXXXXXXXXXX |  |  |  | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33 | [6 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro |  |  |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa | [9 empty] | 2021-12-31
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-022/16 | 2017-02-03 | 365 | 38286283.02 | 2022-08-03 | 1642 | 190010186.02 | 8446263.3 | 3.3.90.39 | 181424982.03 |  | 25710988.3 | 180975308.75 | andamento | -449673.28 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA 03/2016 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-023/16 | 2017-02-06 | 365 | 1777584.96 | 2022-02-05 | 1460 | 8848759.44 | 88092.12 | 3.3.90.39 | 6723678.39 |  | 123781.23 | 6723678.39 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-024/16 | 2017-02-03 | 365 | 8888698.49 | 2022-08-03 | 1642 | 43850158.57 | 2479017.23 | 3.3.90.39 | 42836389.18 |  | 6320341.23 | 42836399.46 | andamento | 10.28 |  |  |  | verdadeiro
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-025/16 | 2017-03-20 | 365 | 3423770.88 | 2023-02-02 | 1780 | 23484577.2 | 559078.56 | 3.3.90.39 | 21047005.59 |  | 885906.21 | 21047005.59 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016 | SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-002/17 | 2017-03-01 | 365 | 1223866.8 | 2022-05-29 | 1550 | 6763773.32 | 81998.64 | 3.3.90.39 | 7474461.23 |  | 219564.08 | 6138666.41 | encerrado | -1335794.82 | 413985.09 | -921809.73 |  | verdadeiro
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES | 007/2015 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-013/17 | 2017-07-24 | 365 | 11944999.92 | 2022-07-23 | 1460 | 60684020.43 | 1492079.88 | 3.3.90.39 | 47074444.92 |  | 6219026.84 | 47074444.92 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | 005/2016 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 1125 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 2800566.42 | 4.4.90.39 | 6258452.37 |  | 1784003.31 | 6258452.37 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03 | 007/2015 E 001/2017 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-018/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11446659.06 | 2022-05-15 | 0 | 5430.8 | 1849376.19 | 4.4.90.39 | 6500517.92 |  | 2064335.97 | 6500517.92 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05 | 0 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-019/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11869839.78 | 2022-06-29 | 45 | 310156 | 3232749.75 | 4.4.90.39 | 9695289.05 |  | 2689195.29 | 9555828.56 | encerrado | -139460.49 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2023-07-16 | 1095 | 42968949.84 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 33044468.32 |  | 7332445 | 28002991.94 | andamento | -5041476.38 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019 | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE. | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-051/19 | 2019-10-31 | 760 | 2584195.6 | 2022-02-27 | 90 | 327163.7 | -44558.22 | 3.3.90.39 | 2051214.3 |  | 65458.07 | 2051214.3 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1066523.23 |  | 226035.97 | 894961.49 | andamento | -171561.74 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-015/20 | 2020-06-15 | 1125 | 17094320.97 | 2023-07-15 | 0 | 3011427.7 | 2353695.85 | 3.3.90.39 | 15616246.16 |  | 4010788.2 | 15135281.45 | encerrado | -480964.71 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-016/20 | 2020-06-15 | 1125 | 18840293.85 | 2023-07-15 | 0 | 4929083.8 | 5078325.03 | 3.3.90.39 | 18902880.71 |  | 7653943.7 | 18889800.73 | encerrado | -13079.98 |  |  |  | verdadeiro
DISP 3/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2023-06-25 | 730 | 518360 | 0 | 3.3.90.39 | 420311.1 |  | 121480.1 | 420311.1 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/20 | 2020-09-10 | 760 | 2567335.44 | 2022-12-09 | 60 | 860912 | 0 | 3.3.90.39 | 5045650.46 |  | 568477.41 | 2044187.88 | andamento | -3001462.58 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 110332047.73 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 210 | 3335155.86 | 2022-01-23 | 285 | 767945.97 | 0 | 4.4.90.39 | 3486185.38 |  | 538484.02 | 3486185.38 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2023-01-01 | 62 | 4399070.74 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 6383055.54 |  | 1402829.36 | 4074961.18 | andamento | -2308094.36 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2022-11-25 | 0 | 288906.17 | 4628303.57 | 3.3.90.39 | 7989786.78 |  | 2458221.88 | 7726550.9 | andamento | -263235.88 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-031/20 | 2020-10-26 | 760 | 12232966.38 | 2022-11-25 | 0 | 2820084.58 | 1362845.01 | 3.3.90.39 | 11036196.86 |  | 3270760.83 | 10702424.99 | andamento | -333771.87 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 3401715.99 | 3.3.90.39 | 6420862.45 |  | 1913375.49 | 6420862.45 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020 | CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-043/20 | 2020-11-03 | 760 | 536156.1 | 2022-12-03 | 0 | 138182.14 | 0 | 3.3.90.39 | 611035.17 |  | 212971.42 | 578881.76 | andamento | -32153.41 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2024-01-26 | 365 | 553768 | 0 | 3.3.90.39 | 1431564.84 |  | 622742.3 | 1320294.84 | andamento | -111270 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 3759599.49 | 3.3.90.39 | 10705274.09 |  | 5163654.77 | 10585652.89 | andamento | -119621.2 |  |  |  | verdadeiro
Convite Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM | 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1-002/21 | 2021-10-22 | 90 | 91995.11 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 91995.11 |  | 0 | 91995.11 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 3107744.16 | 0 | 3.3.90.39 | 9303883.3 |  | 4104538.22 | 8838311.14 | encerrado | -465572.16 | BM reajuste, 37,38,39 = 8.874,40 sem empenho |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-003/21 | 2021-02-19 | 365 | 159999.96 | 2022-05-20 | 90 | 39425.78 | 0 | 3.3.90.39 | 324037.53 |  | 48287.84 | 199425.69 | encerrado | -124611.84 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1337840.7 |  | 685324.22 | 1337840.7 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 1519364.73 |  | 883219.1 | 1519364.73 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 227678.31 | 3.3.90.39 | 8168515.56 |  | 633282.64 | 1194435.62 | andamento | -6974079.94 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 2644763.21 |  | 1709727.67 | 2339338.63 | andamento | -305424.58 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 2397230.83 |  | 718430.87 | 1933510.6 | encerrado | -463720.23 |  |  |  | verdadeiro
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 1257436.68 | 3.3.90.39 | 1618317.05 |  | 717047.95 | 1618317.05 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 2349037.45 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 14921040.23 |  | 1348160.25 | 2950416.92 | encerrado | -11970623.31 |  |  |  | verdadeiro
INEX 9/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 469412 | 0 | 3.3.90.39 | 2198505.49 |  | 996075.9 | 1330917.41 | andamento | -867588.08 | 123781.23 | -743806.85 | BM 134, 136 e 137 | verdadeiro
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 399634.42 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 1616883.58 |  | 879531.2 | 1616883.58 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1027590.58 | 1289394.26 | 3.3.90.39 | 4761093.08 |  | 3141310.21 | 4600075.96 | encerrado | -161017.12 |  |  |  | verdadeiro
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 110332047.73 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-11-12 | 91 | 883063.32 | 952037.17 | 3.3.90.39 | 3655826.79 |  | 863169.16 | 2061477.08 | encerrado | -1594349.71 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 898362.57 | 0 | 3.3.90.39 | 8516995.75 |  | 2751230.78 | 4334244.26 | encerrado | -4182751.49 | 8524219.49 | 4341468 |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2108348.95 | 0 | 3.3.90.39 | 8143229.76 |  | 3590680.35 | 5168053.55 | andamento | -2975176.21 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1202174.2 | 0 | 3.3.90.39 | 6139295.9 |  | 1172069.32 | 3445689.67 | encerrado | -2693606.23 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-024/21 | 2021-06-23 | 760 | 16439785.83 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 3939330.4 | 4.4.90.39 | 9598206.88 |  | 521000.34 | 5460448.72 | andamento | -4137758.16 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/21 | 2021-06-23 | 760 | 16994062.08 | 2023-07-23 | 0 | 4178532.73 | 2523683.51 | 4.4.90.39 | 19200308.7 |  | 7588990.09 | 15446471.53 | andamento | -3753837.17 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-026/21 | 2021-06-23 | 760 | 21157084.25 | 2023-07-23 | 0 | 4678660.85 | 0 | 4.4.90.39 | 18621995.17 |  | 7885868.43 | 17729510.23 | andamento | -892484.94 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-027/21 | 2021-06-23 | 760 | 17242398.46 | 2023-07-23 | 0 | 4430000 | 4878113.98 | 4.4.90.39 | 15102169.23 |  | 10124041.82 | 15094618.93 | encerrado | -7550.3 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 0 | 3.3.90.39 | 2023267.45 |  | 1555310.15 | 2023267.45 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 0 | 3.3.90.39 | 3295225.5 |  | 1747231.82 | 3295225.5 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-037/21 | 2021-10-26 | 395 | 1048809.4 | 2022-11-25 | 0 | 251613.71 | 0 | 4.4.90.39 | 857505.39 |  | 530369.27 | 857505.39 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 004/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-039/21 | 2021-09-16 | 455 | 1460562.75 | 2023-02-28 | 75 | 384689.92 | 0 | 3.3.90.39 | 1994198.99 |  | 1105078.19 | 1455714.97 | andamento | -538484.02 | 538484.02 | 0 | FINISA | verdadeiro
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | 0 | 3.3.90.39 | 4279959.52 |  | 2902603.32 | 4051238.31 | andamento | -228721.21 |  |  |  | verdadeiro
DISP 004/2021 | CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-044/21 | 2021-09-30 | 180 | 76577831.53 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 4813284.33 | 3.3.90.39 | 75302394.28 |  | 46567924 | 74004719.57 | andamento | -1297674.71 |  |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 6-045/21 | 2021-11-23 | 60 | 100000 | 2022-01-22 | 0 | 8966.94 | 0 | 3.3.90.39 | 108966.93 |  | 45018.95 | 108966.93 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
DISP 003/2021 | CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-048/21 | 2021-09-30 | 180 | 26846364.45 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 1905664.26 | 3.3.90.39 | 25961243.74 |  | 13053855.73 | 24990165.11 | andamento | -971078.63 |  |  |  | verdadeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 26/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 28492880.4 | 3.3.90.39 | 15355391.79 |  | 15355391.79 | 15355391.79 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2455155.71 |  | 1307677.24 | 1339249.04 | andamento | -1115906.67 |  |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 0 | 3.3.90.39 | 1267083.37 |  | 1207513.91 | 1267083.37 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 21/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, LOCALIZADO NO CURADO - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-033/21 | 2021-11-17 | 90 | 138202.17 | 2022-02-15 | 0 | 105238.25 | 0 | 3.3.90.39 | 1361120.9 |  | 117656.25 | 117656.25 | encerrado | -1243464.65 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 0 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2022-11-17 | 216 | 0 | -1342.84 | 4.4.90.39 | 1651012.16 |  | 499606.08 | 499606.08 | andamento | -1151406.08 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 19643300.23 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2022-12-11 | 270 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 243293.74 |  | 239052.4 | 239052.4 | andamento | -4241.34 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -2082965.4 | 3.3.90.39 | 893170.03 |  | 893169.73 | 893169.73 | encerrado | -0.3 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 5295770.79 |  | 5295770.79 | 5295770.79 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2021 | CONTRATACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, ILHA DO LEITE - RECIFE PE | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-059/21 | 2022-03-16 | 90 | 911954.77 | 2022-08-15 | 62 | 100401.05 | 0 | 4.4.90.39 | 998381.65 |  | 998381.65 | 998381.65 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 16179037.23 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2022-10-09 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 16179037.23 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-01-07 | 180 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 695022 |  | 0 | 0 | encerrado | -695022 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2023-11-30 | 0 | 0 | -120618.6 | 4.4.90.39 | 3388425.87 |  | 3253714.59 | 3253714.59 | andamento | -134711.28 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PRAÇA SOLANGE PINTO | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-065/21 | 2021-12-29 | 150 | 316211.92 | 2022-08-26 | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 307218.04 |  | 307218.04 | 307218.04 | encerrado | 0 |  |  |  | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA BOA VISTA, NO BAIRRO DA BOA VISTA | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-066/21 | 2021-12-29 | 90 | 279121.41 | 2022-08-29 | 153 | 29693.92 | 0 | 4.4.90.39 | 302263.89 |  | 302263.89 | 302263.89 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2022-12-04 | 150 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2216701.46 |  | 1815857.81 | 1815857.81 | andamento | -400843.65 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 130967.16 | 0 | 3.3.90.39 | 547826.9 |  | 547826.9 | 547826.9 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 0 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 833606.23 | 0 | 4.4.90.39 | 1505109.78 |  | 1364915.98 | 1364915.98 | andamento | -140193.8 |  |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 037/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU, NA PRAÇA TIRADENTES BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.257.930/0001-68 | G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI | 6-004/22 | 2022-02-10 | 165 | 119999.98 | 2022-09-08 | 45 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 315157.76 |  | 86787.36 | 86787.36 | encerrado | -228370.4 | 57116.64 | -171253.76 |  | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 009/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06, LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PÚBLICOS, SEDE DA EMLURB E LABORATÓRIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.700.985/0001-29 | CONSTRUTORA MANASSU LTDA | 6-005/22 | 2022-02-14 | 270 | 493303.08 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 286070.39 |  | 250562.93 | 250562.93 | andamento | -35507.46 |  |  |  | verdadeiro
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2021 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LÍQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-006/22 | 2022-02-14 | 395 | 1392960 | 2023-03-16 | 0 | 348240 | 0 | 3.3.90.39 | 1972269.47 |  | 775008.12 | 775008.12 | andamento | -1197261.35 |  |  |  | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2023-01-30 | 196 | 50879.67 | 0 | 4.4.90.39 | 260266.71 |  | 0 | 0 | encerrado | -260266.71 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 017/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM A RUA LÍDIA GUIMARÃES, EM AFOGADOS RECIE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-008/22 | 2022-02-23 | 180 | 477968.09 | 2022-08-22 | 0 | 54720.49 | 0 | 4.4.90.39 | 2334475.82 |  | 497738.57 | 497738.57 | encerrado | -1836737.25 | 97853.63 | -1738883.62 | bm 29 - 97.853,63 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2022-11-05 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  |  |  | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-08-16 | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2760169.98 |  | 2309359.04 | 2309359.04 | andamento | -450810.94 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACAJUTIBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS GÁLIA E PINTO FERREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI, RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE CARRERA | 3139993 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-013/22 | 2022-03-30 | 150 | 789983.51 | 2022-12-26 | 121 | 132779.3 | 0 | 4.4.90.39 | 939720.18 |  | 664286 | 664286 | encerrado | -275434.18 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-014/22 | 2022-03-29 | 1825 | 201897816.06 | 2027-03-28 | 0 | 107578.46 | 47481450.67 | 3.3.90.39 | 15344658.28 |  | 15129501.36 | 15129501.36 | encerrado | -215156.92 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-015/22 | 2022-03-29 | 1825 | 86512024.75 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 20345696.98 | 3.3.90.39 | 6564829.22 |  | 6483974.62 | 6483974.62 | encerrado | -80854.6 |  |  |  | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2- A | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-016/22 | 2022-03-29 | 1825 | 480063123.51 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 112521950.79 | 3.3.90.39 | 41179540.01 |  | 41098685.41 | 41098685.41 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2-B | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-017/22 | 2022-03-29 | 1825 | 205730360.58 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 48221861.13 | 3.3.90.39 | 17695092.01 |  | 17614237.41 | 17614237.41 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 3 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 940511.95 |  | 859657.35 | 859657.35 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2022-11-12 | 90 | 0 | -6526.52 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3.390.39 | 525640.96 |  | 444786.36 | 444786.36 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 7 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 4696932.82 |  | 4616078.22 | 4616078.22 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 014/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA ORLA DE BOA VIAGEM | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-021/22 | 2022-05-06 | 150 | 999000 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 728640.19 |  | 647785.59 | 647785.59 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | -107.76 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 94987.38 |  | 14132.78 | 14132.78 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 15 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 310246.18 |  | 229391.58 | 229391.58 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1341016.28 |  | 668933.55 | 668933.55 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1574867.73 |  | 795400.27 | 795400.27 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1623983.6 |  | 581664.84 | 581664.84 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 210 | 5966954.55 | 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 2022-07-21 | 90 | 350959.89 | 2022-12-18 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 115490.76 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 694233.71 |  | 613379.11 | 613379.11 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 790 | 2538999.92 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 26 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 425 | 50446292 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3984295.06 |  | 3903440.46 | 3903440.46 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 27 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 425 | 12552600 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1073090.05 |  | 992235.45 | 992235.45 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM A ELEVAÇÃO DE GREIDE NA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, NO TRECHO ENTRE PARQUE AMORIM E A MC DONALD'S, BAIRRO DAS GRAÇAS, RECIFE/PE | 28 | 0 | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-051/22 | 2022-08-04 | 90 | 3553996.19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 2022-08-09 | 150 | 274949.26 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DA AVENIDA BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 30 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-053/22 | 2022-08-12 | 240 | 661511.15 | 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 80854.6 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022 | ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO JOÃO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-055/22 | 2022-08-26 | 240 | 2137870.29 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 353812.75 |  | 0 | 0 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 216153.94 |  | 135299.34 | 135299.34 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 184020.61 |  | 16066.08 | 16066.08 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 0 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUO LÍQUIDO LIXIVIADO ORIUNDO DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 38 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-061/22 | 0 | 365 | 2031400 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 39 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 0 | 150 | 1597706.7 | 1900-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [Responsável pela Unidade]+[PRAZO]+[ADITIVO]

## Consolidado
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2021 |  |  |  |  | THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74 |  |  |  | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33 | [6 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33 | [6 empty] | 2021-12-31
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO |  |  |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR REAJUSTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-022/16 | 2017-02-03 | 365 | 38286283.02 | 2022-08-03 | 1642 | 190010186.02 | 81998.64 | 3.3.90.39 | 181424982.03 | 0 | 25710988.3 | 180975308.75 | andamento | 449673.28 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA 03/2016 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-023/16 | 2017-02-06 | 365 | 1777584.96 | 2022-02-05 | 1460 | 8848759.44 | 0 | 3.3.90.39 | 6723678.39 | 0 | 123781.23 | 6723678.39 | encerrado | 0 | verdadeiro
PREGÃO / Nº 14/2016 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-024/16 | 2017-02-03 | 365 | 8888698.49 | 2022-08-03 | 1642 | 43850158.57 | -111435.77 | 3.3.90.39 | 42836389.18 | 0 | 6320341.23 | 42836399.46 | andamento | -10.28 | verdadeiro
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-025/16 | 2017-03-20 | 365 | 3423770.88 | 2023-02-02 | 1780 | 23484577.2 | -1.64 | 3.3.90.39 | 21047005.59 | 0 | 885906.21 | 21047005.59 | encerrado | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016 | SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-002/17 | 2017-03-01 | 365 | 1223866.8 | 2022-05-29 | 1550 | 6763773.32 | 2941083.2 | 3.3.90.39 | 7474461.23 | 0 | 219564.08 | 6138666.41 | encerrado | 1335794.82 | verdadeiro
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES | 007/2015 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-013/17 | 2017-07-24 | 365 | 11944999.92 | 2022-07-23 | 1460 | 60684020.43 | -0.18 | 3.3.90.39 | 47074444.92 | 0 | 6219026.84 | 47074444.92 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06 | 005/2016 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-017/19 | 2019-04-16 | 1125 | 10309281.7 | 2022-05-15 | 0 | 0 | -1329.02 | 4.4.90.39 | 6258452.37 | 0 | 1784003.31 | 6258452.37 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03 | 007/2015 E 001/2017 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-018/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11446659.06 | 2022-05-15 | 0 | 5430.8 | 25144.12 | 4.4.90.39 | 6500517.92 | 0 | 2064335.97 | 6500517.92 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05 | 0 | FINISA | 184899815.12 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-019/19 | 2019-04-16 | 1125 | 11869839.78 | 2022-06-29 | 45 | 310156 | -165667.95 | 4.4.90.39 | 9695289.05 | 0 | 2689195.29 | 9555828.56 | encerrado | 139460.49 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2023-07-16 | 1095 | 42968949.84 | 1492079.88 | 3.3.90.39 | 33044468.32 | 0 | 7332445 | 28002991.94 | andamento | 5041476.38 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019 | EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE. | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-051/19 | 2019-10-31 | 760 | 2584195.6 | 2022-02-27 | 90 | 327163.7 | -32503.22 | 3.3.90.39 | 2051214.3 | 0 | 65458.07 | 2051214.3 | encerrado | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1066523.23 | 0 | 226035.97 | 894961.49 | andamento | 171561.74 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-015/20 | 2020-06-15 | 1125 | 17094320.97 | 2023-07-15 | 0 | 3011427.7 | 0 | 3.3.90.39 | 15616246.16 | 0 | 4010788.2 | 15135281.45 | encerrado | 480964.71 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-016/20 | 2020-06-15 | 1125 | 18840293.85 | 2023-07-15 | 0 | 4929083.8 |  | 3.3.90.39 | 18902880.71 | 0 | 7653943.7 | 18889800.73 | encerrado | 13079.98 | verdadeiro
DISP 3/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2023-06-25 | 730 | 518360 | 0 | 3.3.90.39 | 420311.1 | 0 | 121480.1 | 420311.1 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/20 | 2020-09-10 | 760 | 2567335.44 | 2022-12-09 | 60 | 860912 | 2353695.85 | 3.3.90.39 | 5045650.46 | 0 | 568477.41 | 2044187.88 | andamento | 3001462.58 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO | 495721/2018 e 535346/2020 | FINISA | 110332047.73 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-027/20 | 2020-09-15 | 210 | 3335155.86 | 2022-01-23 | 285 | 767945.97 | 0 | 4.4.90.39 | 3486185.38 | 0 | 538484.02 | 3486185.38 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2023-01-01 | 62 | 4399070.74 | 2594739.99 | 3.3.90.39 | 6383055.54 | 0 | 1402829.36 | 4074961.18 | andamento | 2308094.36 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2022-11-25 | 0 | 288906.17 | 1659020.11 | 3.3.90.39 | 7989786.78 | 0 | 2458221.88 | 7726550.9 | andamento | 263235.88 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-031/20 | 2020-10-26 | 760 | 12232966.38 | 2022-11-25 | 0 | 2820084.58 | 0 | 3.3.90.39 | 11036196.86 | 0 | 3270760.83 | 10702424.99 | andamento | 333771.87 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 180603.08 | 3.3.90.39 | 6420862.45 | 0 | 1913375.49 | 6420862.45 | encerrado | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020 | CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-043/20 | 2020-11-03 | 760 | 536156.1 | 2022-12-03 | 0 | 138182.14 | 1849376.19 | 3.3.90.39 | 611035.17 | 0 | 212971.42 | 578881.76 | andamento | 32153.41 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2024-01-26 | 365 | 553768 | 0 | 3.3.90.39 | 1431564.84 | 0 | 622742.3 | 1320294.84 | andamento | 111270 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 1917782.34 | 3.3.90.39 | 10705274.09 | 0 | 5163654.77 | 10585652.89 | andamento | 119621.2 | verdadeiro
Convite Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM | 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1-002/21 | 2021-10-22 | 90 | 91995.11 | 2022-01-20 | 0 | 0 | 1593718 | 3.3.90.39 | 91995.11 | 0 | 0 | 91995.11 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 3107744.16 | 1971049.4 | 3.3.90.39 | 9303883.3 | 0 | 4104538.22 | 8838311.14 | encerrado | 465572.16 | verdadeiro
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-003/21 | 2021-02-19 | 365 | 159999.96 | 2022-05-20 | 90 | 39425.78 | 247242.24 | 3.3.90.39 | 324037.53 | 0 | 48287.84 | 199425.69 | encerrado | 124611.84 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 2599684.03 | 3.3.90.39 | 1337840.7 | 0 | 685324.22 | 1337840.7 | encerrado | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 1519364.73 | 0 | 883219.1 | 1519364.73 | andamento | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 6210860.26 | 3.3.90.39 | 8168515.56 | 0 | 633282.64 | 1194435.62 | andamento | 6974079.94 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 0 | -30778.06 | 3.3.90.39 | 2644763.21 | 0 | 1709727.67 | 2339338.63 | andamento | 305424.58 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 1397138.35 | 3.3.90.39 | 2397230.83 | 0 | 718430.87 | 1933510.6 | encerrado | 463720.23 | verdadeiro
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 0 | 3.3.90.39 | 1618317.05 | 0 | 717047.95 | 1618317.05 | andamento | 0 | verdadeiro
concorrência /nº 17/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 2349037.45 | 209567711.41 | 3.3.90.39 | 14921040.23 | 0 | 1348160.25 | 2950416.92 | encerrado | 11970623.31 | verdadeiro
INEX 9/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 469412 | 88092.12 | 3.3.90.39 | 2198505.49 | 0 | 996075.9 | 1330917.41 | andamento | 867588.08 | verdadeiro
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 399634.42 | -21911.98 | 3.3.90.39 | 1616883.58 | 0 | 879531.2 | 1616883.58 | andamento | 0 | verdadeiro
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1027590.58 | 2897889.33 | 3.3.90.39 | 4761093.08 | 0 | 3141310.21 | 4600075.96 | encerrado | 161017.12 | verdadeiro
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 110332047.73 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-11-12 | 91 | 883063.32 | 387124.78 | 3.3.90.39 | 3655826.79 | 0 | 863169.16 | 2061477.08 | encerrado | 1594349.71 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 898362.57 | 69685073.5 | 3.3.90.39 | 8516995.75 | 0 | 2751230.78 | 4334244.26 | encerrado | 4182751.49 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2108348.95 | 1440957.39 | 3.3.90.39 | 8143229.76 | 0 | 3590680.35 | 5168053.55 | andamento | 2975176.21 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 0 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1202174.2 | -56748.69 | 3.3.90.39 | 6139295.9 | 0 | 1172069.32 | 3445689.67 | encerrado | 2693606.23 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-024/21 | 2021-06-23 | 760 | 16439785.83 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 2473711.68 | 4.4.90.39 | 9598206.88 | 0 | 521000.34 | 5460448.72 | andamento | 4137758.16 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/21 | 2021-06-23 | 760 | 16994062.08 | 2023-07-23 | 0 | 4178532.73 | 0 | 4.4.90.39 | 19200308.7 | 0 | 7588990.09 | 15446471.53 | andamento | 3753837.17 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-026/21 | 2021-06-23 | 760 | 21157084.25 | 2024-07-22 | 365 | 23484577.2 | 559078.56 | 4.4.90.39 | 18621995.17 | 0 | 7885868.43 | 17729510.23 | andamento | 892484.94 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6 | 0 | FINISA e CTTU | 139865458.63 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-027/21 | 2021-06-23 | 760 | 17242398.46 | 2023-07-23 | 0 | 4430000 | -57651.95 | 4.4.90.39 | 15102169.23 | 0 | 10124041.82 | 15094618.93 | encerrado | 7550.3 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 0 | 3.3.90.39 | 2023267.45 | 0 | 1555310.15 | 2023267.45 | andamento | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | -38325.02 | 3.3.90.39 | 3295225.5 | 0 | 1747231.82 | 3295225.5 | encerrado | 0 | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-037/21 | 2021-10-26 | 395 | 1048809.4 | 2022-11-25 | 0 | 251613.71 | 0 | 4.4.90.39 | 857505.39 | 0 | 530369.27 | 857505.39 | andamento | 0 | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 004/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-039/21 | 2021-09-16 | 455 | 1460562.75 | 2023-02-28 | 75 | 384689.92 | 0 | 3.3.90.39 | 1994198.99 | 0 | 1105078.19 | 1455714.97 | andamento | 538484.02 | verdadeiro
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | -59762.69 | 3.3.90.39 | 4279959.52 | 0 | 2902603.32 | 4051238.31 | andamento | 228721.21 | verdadeiro
DISP 004/2021 | CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2 | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-044/21 | 2021-09-30 | 180 | 76577831.53 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 75302394.28 | 0 | 46567924 | 74004719.57 | andamento | 1297674.71 | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 6-045/21 | 2021-11-23 | 60 | 100000 | 2022-01-22 | 0 | 8966.94 | -88236.16 | 3.3.90.39 | 108966.93 | 0 | 45018.95 | 108966.93 | encerrado | 0 | verdadeiro
DISP 003/2021 | CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-048/21 | 2021-09-30 | 180 | 26846364.45 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 25961243.74 | 0 | 13053855.73 | 24990165.11 | andamento | 971078.63 | verdadeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 26/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | -86748.08 | 3.3.90.39 | 15355391.79 | 0 | 15355391.79 | 15355391.79 | andamento | 0 | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 100704.67 | 1135184.8 | 3.3.90.39 | 2455155.71 | 0 | 1307677.24 | 1339249.04 | andamento | 1115906.67 | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | -100291.84 | 3.3.90.39 | 1267083.37 | 0 | 1207513.91 | 1267083.37 | andamento | 0 | verdadeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 21/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, LOCALIZADO NO CURADO - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-033/21 | 2021-11-17 | 90 | 138202.17 | 2022-02-15 | 0 | 105238.25 | 13457609.21 | 3.3.90.39 | 1361120.9 | 0 | 117656.25 | 117656.25 | encerrado | 1243464.65 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 0 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2022-11-17 | 216 | 0 | 3401715.99 | 4.4.90.39 | 1651012.16 | 0 | 499606.08 | 499606.08 | andamento | 1151406.08 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 19643300.23 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2022-12-11 | 270 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 243293.74 | 0 | 239052.4 | 239052.4 | andamento | 4241.34 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 495721/2018 e 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -56350.94 | 3.3.90.39 | 893170.03 | 0 | 893169.73 | 893169.73 | encerrado | 0.3 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 5295770.79 | 0 | 5295770.79 | 5295770.79 | andamento | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2021 | CONTRATACAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DA PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES, ILHA DO LEITE - RECIFE PE | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-059/21 | 2022-03-16 | 90 | 911954.77 | 2022-08-15 | 62 | 100401.05 | 37426.51 | 4.4.90.39 | 998381.65 | 0 | 998381.65 | 998381.65 | encerrado | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 16179037.23 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2022-10-09 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 535346/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 16179037.23 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-01-07 | 180 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 695022 | 0 | 0 | 0 | encerrado | 695022 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3388425.87 | 0 | 3253714.59 | 3253714.59 | andamento | 134711.28 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PRAÇA SOLANGE PINTO | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-065/21 | 2021-12-29 | 150 | 316211.92 | 2022-08-26 | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 307218.04 | 0 | 307218.04 | 307218.04 | encerrado | 0 | verdadeiro
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DA BOA VISTA, NO BAIRRO DA BOA VISTA | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-066/21 | 2021-12-29 | 90 | 279121.41 | 2022-08-29 | 153 | 29693.92 | 0 | 4.4.90.39 | 302263.89 | 0 | 302263.89 | 302263.89 | andamento | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2022-12-04 | 150 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2216701.46 | 0 | 1815857.81 | 1815857.81 | andamento | 400843.65 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 130967.16 | 0 | 3.3.90.39 | 547826.9 | 0 | 547826.9 | 547826.9 | andamento | 0 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 0 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 833606.23 | 0 | 4.4.90.39 | 1505109.78 | 0 | 1364915.98 | 1364915.98 | andamento | 140193.8 | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 037/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTURURA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL JUDAICO EM HONRA AO POVO JUDEU, NA PRAÇA TIRADENTES BAIRRO DO RECIFE, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.257.930/0001-68 | G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI | 6-004/22 | 2022-02-10 | 165 | 119999.98 | 2022-09-08 | 45 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 315157.76 | 0 | 86787.36 | 86787.36 | encerrado | 228370.4 | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 009/2021 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB: LOTE 01 DLU E GOFIS DA RPA 01 E RPA 06, LOTE 02 DIVERSOS BANHEIROS PÚBLICOS, SEDE DA EMLURB E LABORATÓRIO. LOCALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.700.985/0001-29 | CONSTRUTORA MANASSU LTDA | 6-005/22 | 2022-02-14 | 270 | 493303.08 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 42323.58 | 4.4.90.39 | 286070.39 | 0 | 250562.93 | 250562.93 | andamento | 35507.46 | verdadeiro
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2021 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETO DE LÍQUIDOS ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB RESPONSABILIDADE DA EMLURB | 535346/2020 | 0 | 15823300.23 | 0 | 08.165.091/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S/A | 6-006/22 | 2022-02-14 | 395 | 1392960 | 2023-03-16 | 0 | 348240 | 0 | 3.3.90.39 | 1972269.47 | 0 | 775008.12 | 775008.12 | encerrado | 1197261.35 | verdadeiro
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 535346/2020 | FINISA | 65823300.23 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2023-01-30 | 196 | 50879.67 | 0 | 4.4.90.39 | 260266.71 | 0 | 0 | 0 | encerrado | 260266.71 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 017/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM DA RUA VINTE E UM DE ABRIL COM A RUA LÍDIA GUIMARÃES, EM AFOGADOS RECIE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-008/22 | 2022-02-23 | 180 | 477968.09 | 2022-08-22 | 0 | 54720.49 | 3759599.49 | 4.4.90.39 | 2334475.82 | 0 | 497738.57 | 497738.57 | encerrado | 1836737.25 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2022-11-05 | 60 | 0 | -131739.4 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento | 0 | verdadeiro
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-08-16 | 90 | 0 | -44558.22 | 3.3.90.39 | 2760169.98 | 0 | 2309359.04 | 2309359.04 | andamento | 450810.94 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACAJUTIBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS GÁLIA E PINTO FERREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE BONGI, RECIFE - PE | 0 | Emenda Parlamentar Federal - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE CARRERA | 3139993 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-013/22 | 2022-03-30 | 150 | 789983.51 | 2022-12-26 | 121 | 132779.3 | 331908.48 | 4.4.90.39 | 939720.18 | 0 | 664286 | 664286 | encerrado | 275434.18 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.536.066/0015-21 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 6-014/22 | 2022-03-29 | 1825 | 201897816.06 | 2027-03-28 | 0 | 107578.46 | 166644.72 | 3.3.90.39 | 15344658.28 | 0 | 15129501.36 | 15129501.36 | encerrado | 215156.92 | verdadeiro
CONCORRÊNCIA / nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854.865/0001-02 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 6-015/22 | 2022-03-29 | 1825 | 86512024.75 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 6564829.22 | 0 | 6483974.62 | 6483974.62 | encerrado | 80854.6 | verdadeiro
Note on AA86: DAF: Valor medido e compesado pela diferença do preço do fresado

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para Mapa Demonstrativo de Obras 2 tri Maio 2017 .xls
Executar em 20/06/2017 11:13
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 2 | Excel 97-2003