## 2° TRIMESTRE 2022
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
MAPA DE OBRAS 2022
UNIDADE: |  |  | SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | 2301
EXERCÍCIO: |  |  | 2022
PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | ABRIL a JUNHO (2° TRIMESTRE)
MODALIDADE / N° DA LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | CONVÊNIO |  |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO | [5 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO | VLR DO CONTRATO FINAL
|  |  |  | N°/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) |  | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N°/ANO | DATA DO INÍCIO | PRAZO |  | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) |  | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/SESAN |  | Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE´s 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 11380698000134 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda | 2301062017 | 29082017 | 38 Meses |  | 12836023.57 | 31072022 | 31072022 | 2686347.22 | 3711754.77 | 449035 | 1760238.39 |  | 1037638.79 | 1768418.65 | 14336023.775 | Em Andamento
Concorrência nº. 002/2015 - CELLS/SESAN |  | Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE. |  | 346601832011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 |  | 5976347.53 | 749205000174 | Construtora Ingazeira Ltda | 2301022017 | 4032017 | 15 Meses |  | 31575102.89 | 19082018 | 28062021 | #REF! | 1299081.53 | 449051 | 1637376.46 |  | 61792.52 | 1901788.74 | 30771322.13 | Concluída
Concorrência nº. 002/2015 - CELLS/SESAN |  | Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE. |  | 346601832011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 |  | 5976347.53 | 749205000174 | Construtora Ingazeira Ltda | 2301032017 | 4032017 | 15 Meses |  | 21401947.83 | 9122021 | 9122021 | 1263420.46 | 4370303.52 | 449051 | 0 |  | 290207.02 | 1523078.09 | 18333856.32 | Concluída | 27035671.81
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017 |  | Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E´S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Breberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade do Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 11380698000134 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda | 2301022018 | 20032018 | 05 Meses |  | 3580555.12 | 19082019 | 1012021 | #REF! | 130229.63 | 449035 | 0 |  | 144520.45 | 593352.28 | 6231566.31 | Concluída
Processo Licitatório nº 002/2018 |  | Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto. |  | 218769952007 | Ministério das Cidades/CEF | 134562545.5 |  | 23539003.13 | 3951168000170 | NE Construções e Serviços de Obras Civis EIRELI | 2301052018 | 23052018 | 04 Meses |  | 2448007.79 | 30092018 | 5102020 | 473178.82 | 0 | 449051 | [5 empty] | Concluída
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017 |  | Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório. |  | 189700442007 - UE 41B | Ministério das Cidades/CEF | 40790000 |  | 4620000 | 11380698000134 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda | 2301062018 | 1062018 | 36 Meses |  | 2883630.65 | 28022022 | 28022022 | 720857.03 | 0 | 449035 | 155.26 |  | 344130.29 | 383658.87 | 3036350.2043 | Concluída | 3604487.68
|  |  |  | 189706092007 - UE 42 |  | 28700000 |  | 3230000
|  |  |  | 189694642007 - UE 43 |  | 21165000 |  | 2450000
Processo Licitatório nº 010/2018 - Concorrência nº 008/2018 - CELSS/SESAN |  | Execução das Obras e Serviços de Construção de Muros de Arrimo em Gabião nas Avenidas Marginais dos Rios Beberibe e Morno, nos bairros de Campina do Barreto, Beberibe e Dois Unidos, no Município do Recife/PE. |  | 346601832011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 |  | 5976347.53 | 7693988000160 | FRF Engenharia Ltda | 2301042019 | 1042019 | 06 Meses |  | 4661352.06 | 30042020 | 28122020 | 1130302.75 | 0 | 449051 | [5 empty] | Concluída
Processo Licitaório nº 006/2017 - Concorrência nº 002/2017 |  | Execução da Conclusão das Obras e Serviços de Pavimentação, Recuperação e Complementação de Esgotamento Sanitário, Drenagem e Melhorias Hidrossanitárias nas localidades de Ilha de Joaneiro e Chié (Bairro de Campo Grande), Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (Bairro de Santo Amaro), no município do Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 7693988000160 | FRF Engenharia Ltda | 2301.01.09.2019 | 16092019 | 15 Meses |  | 4527420.91 | 12112020 | 25052021 | #REF! | 0 | 449051 | 1720043.58 |  | 0 | 2038124.95 | 4997568.28 | Concluída
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020 |  | Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO. |  | 189700442007 - UE 41B | Ministério das Cidades/CEF | 40790000 |  | 4620000 | 49437809000174 | Paulitec Construções Ltda | 2301.01.05.2020 | 18092020 | 12 Meses |  | 57460077.54 | 4072022 | 4072022 | 5486819.37 | 14510147.9 | 449051 | 0 |  | 4090246.83 | 4733111.76 | 0 | Em Andamento | 62946896.91
|  |  |  | 189706092007 - UE 42 |  | 28700000 |  | 3230000
|  |  |  | 189694642007 - UE 43 |  | 21165000 |  | 2450000
Processo de Dispensa de Licitação n° 004/2021 |  | Execução das obras de fundação em estaca raíz, vigas e pilares metálicos, para recuperação estrutural dos blocos A e B do habitacional Beira Rio, no bairro do Arruda. |  | - | - | 0 |  | 0 | 20689739000160 | GS Indústria Serviços e Construções Ltda | 2301.01.003.2021 | 22092021 | 07 Meses |  | 2204313.12 | 22012022 | 28022022 | 185453.08 | 0 | 449051 | 1099950.55 |  | 374103.46 | 1244800.55 | 2296845.63 | Concluída
Processo de Dispensa de Licitação n° 001/2021 |  | Prestação de serviços de execução de ensaios, estudos e projetos de recuperação estrutural dos blocos A e B do Habitacional Beira Rio, Bairro do Arruda, Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 41188065000190 | F. Mateus Maciel da Silva Engenharia e Consultoria | 2301.1.001.2021 | 15062021 | 45 Dias |  | 51950 | 20072021 | - | 0 | 0 | 449035 | 8000 |  | 0 | 0 | 27950 | Concluída
Processo Licitatório nº 001/2021- Concorrência nº 001/2021 |  | Execução das Obras de Implantação de uma Ponte na Avenida marginal do Rio Beberibe e sobre o Rio Morno, ligando os Bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Cidade do Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 3951168000170 | Construtora Novo Mundo Eireli | 2301.1.004.2021 | 19102021 | 08 Meses |  | 4281062.08 | 18062022 | - | 4703923.12 | 0 | 449051 | 311429.86 |  | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2021- Concorrência nº 002/2021 |  | Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE. |  | - | - | 0 |  | 0 | 35541010000119 | Flamac Incorporação e Construções Ltda | 2301.1.006.2021 | 3012022 | 08 Meses |  | 12187842.68 | 2092022 | - | 0 | 0 | 449051 | 203642.1565 |  | 887162.58 | 887162.58 | 887162.58 | Em Andamento
( ¹ ) NOTA EXPLICATIVA: 2° Termo Aditivo de prazo ao Contrato n° 2301.06.2018 em processo de elaboração pela Procuradoria Geral do Município, referente a Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41B, 42 e 43.
| HENRIQUE LESSA CARDOSO DA SILVA | [5 empty] | FELIPE MENDONÇA GUERRA | [6 empty] | ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO | [7 empty] | MÔNICA MARIA COELHODE MELO ALVES
| Secretário Executivo de Saneamento | [5 empty] | Gestor de Obras de Saneamento | [6 empty] | Gerente Geral de Obras de Saneamento | [7 empty] | Gerente de Desenvolvimento Social
| CPF: 007.728.834-32 | [5 empty] | CPF: 058.524.414-65 | [6 empty] | CPF: 085.629.034-34 | [7 empty] | CPF: 715.021.904-78
| Ordenador de Despesa | [5 empty] | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Ordenador de Despesa | [7 empty] | Ordenadora de Despesa
| ALDEMAR PATRICK SOUTO MAIOR DE ABREU | [5 empty] | NAÇARO BEZERRA DE MIRANDA HENRIQUES
| Gestor de Obras de Saneamento | [5 empty] | Gerente de Projetos de Saneamento
| CPF: 089.834.364-90 | [5 empty] | CPF: 002.018.284-80
| Ordenador de Despesa | [5 empty] | Ordenador de Despesa
Note on BO16: Resolução TC n° 8, de 09 de Julho de 2014 LEMBRETE: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar).
Note on BS16: Resolução TC n° 8, de 09 de Julho de 2014 LEMBRETE: Valor pago acumulado no período = Valor pago acumulado no trimestre.