## Sheet1
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO	EXERCÍCIO (3): 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PERÍODO REFERENCIAL (4): JANEIRO A MARÇO
		EM R$
					OBRA OU SERVIÇO					DESPESA NO EXERCÍCIO
				CONVÊNIO				CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO
					VALOR ADITADO			VALOR	PAGO			VALOR	PAGO
MODALIDADE					VALOR	DATA		ACUMULADO		VALOR	ACUMULADO		VALOR	PAGO	ACUMULADO
/ / LICITA Ç Ã O	N / LICITA Ç Ã O	º / LICITA Ç Ã O	IDENTIFICA Ç Ã O DA OBRA, / SERVI Ç O OU AQUISI Ç Ã O	N	º	CONCEDENTE		REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA			CNPJ/CPF	RAZ Ã O		DATA	IN Í CIO	CONTRATADO / (R$)	CONCLUS Ã O / / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	(R$) (SERVI Ç OS / E / REAJUSTES)	NATUREZA DA / DESPESA		MEDIDO / ACUMULADO		NO / (R$)	PERIODO	ACUMULADO / EXERC Í CIO (R$)	NO / EXERC Í CIO (R$)	NA OBRA OU / SERVI Ç O (R$)	SITUA Ç Ã O
(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(R$)	(10)	(11)	SOCIAL (12)	Nº	(13)	(14)		PRAZO (15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)		(24)	(25)
Concorrência / 011/2019	Contratação de empresa de / engenharia para execução da / complementação das obras e / serviços de 128 unidades / habitacionais em 04 blocos do / Conjunto Habitacional Vila Brasil I, / localizado na Rua Agostinho / Gomes, no bairro Joana Bezerra / Recife/PE.					00.392.213/0001-06	Processo / Engenharia / Ltda.	3701.01.01.2020		08/09/2020		10 meses	5.988.468,07	-	20 meses	2.412.399,48	4.4.90.51	701.877,10	771.279,33		771.279,33		7.027.714,01	EMANDAMETO
Concorrência / 004/2018 - / CEL/CELGABP / E CARONA	Execução de obras e serviços de / engenharia concernentes à / contratação de empresa (s) / especializada (s) na prestação de / serviços continuados de / manutenção predial, preventiva e / corretiva, na Secretaria de / Habitação.					00.392.213/0001-06	Processo / Engenharia / Ltda.	3301.01.11.2019		26/11/2019		12 meses	2.247.361,29	-	24 meses	-	3.3.90.39	0,00	0,00		0,00		774.836,46	PARALISADA
					TOTAL	701.877,10	771.279,33			771.279,33	7.802.550,47
Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 05/04/2024
					ASSINADO DIGITALMENTE POR
					JOSE NILDO TIBÚRCIO DA SILVA - 2901
					CPF: ***.201.744-68			DATA: 05/04/2024 13:06
					LOCAL: RECIFE - PE
					CÓDIGO: dcf23593-d6dd-4f12-8a01-e77d51e8f47a
					REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
__________________________________________________					_______________________________________________________
José Carlos Batista da Silva Filho , CPF.: 096.226.214-57 - Gerente Geral de Habitação					José Nildo T. da Silva, CPF.: 318.201.744-68 - Gestor Administrativo Financeiro