## Sheet1
				MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO	EXERCÍCIO (3): 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PERÍODO REFERENCIAL (4): JULHO A SETEMBRO
		EM R$
				OBRA OU SERVIÇO					DESPESA NO EXERCÍCIO
				CONVÊNIO			CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO
				VALOR ADITADO			VALOR	PAGO			VALOR	PAGO
MODALIDADE					VALOR	DATA			ACUMULADO		VALOR	ACUMULADO		VALOR	PAGO	ACUMULADO
/ / LICITA Ç Ã O	N / LICITA Ç Ã O	º / LICITA Ç Ã O	IDENTIFICA Ç Ã O DA OBRA, / SERVI Ç O OU AQUISI Ç Ã O	N	º	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA	(R$)			CNPJ/CPF		RAZ Ã O SOCIAL	DATA INÍCIO		CONTRATADO / (R$)	CONCLUSÃO / / PARALISA Ç Ã	PRAZO / ADITADO	(R$) (SERVI Ç OS / E / REAJUSTES)	NATUREZA DA / DESPESA		MEDIDO / ACUMULADO		NO / (R$)	PERIODO	ACUMULADO / EXERC Í CIO (R$)	NO / EXERC Í CIO (R$)	NA OBRA OU / SERVI Ç O (R$)	SITUA Ç Ã O
(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	Nº	(13)	(14)	PRAZO (15)	(16)	O	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)		(24)	(25)
Concorrência / 011/2019	Contratação de empresa de / engenharia para execução da / complementação das obras e / serviços de 128 unidades / habitacionais em 04 blocos do / Conjunto Habitacional Vila Brasil I, / localizado na Rua Agostinho / Gomes, no bairro Joana Bezerra / Recife/PE.					00.392.213/0001-06	Processo / Engenharia Ltda.	3701.01.01.2020		08/09/2020	10 meses	5.988.468,07		-	27 meses	2.412.399,48	4.4.90.51	781.171,63	0,00		1.319.647,57		7.576.082,25	EMANDAMETO
Concorrência / 004/2018 - / CEL/CELGABP / E CARONA	Execução de obras e serviços de / engenharia concernentes à / contratação de empresa (s) / especializada (s) na prestação de / serviços continuados de / manutenção predial, preventiva e / corretiva, na Secretaria de / Habitação.					00.392.213/0001-06	Processo / Engenharia Ltda.	3301.01.11.2019		26/11/2019	12 meses	2.247.361,29		-	24 meses	-	3.3.90.39	0,00	0,00		0,00		774.836,46	PARALISADA
				TOTAL	781.171,63		0,00	1.319.647,57		8.350.918,71
Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 05/04/2024
				ASSINADO DIGITALMENTE POR
				JOSE NILDO TIBÚRCIO DA SILVA - 2901
				CPF: ***.201.744-68			DATA: 05/04/2024 13:07
				LOCAL: RECIFE - PE
				CÓDIGO: dbc96251-34e0-45dd-93e3-9cc53ad58cfc
				REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
__________________________________________________					_______________________________________________________
José Carlos Batista da Silva Filho , CPF.: 096.226.214-57 - Gerente Geral de Habitação					José Nildo T. da Silva, CPF.: 318.201.744-68 - Gestor Administrativo Financeiro