## Sheet1
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO	EXERCÍCIO (3): 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PERÍODO REFERENCIAL : OUTUBRO A DEZEMBRO
		EM R$
					OBRA OU SERVIÇO					DESPESANO EXERCÍCIO
				CONVÊNIO			CONTRATADO					CONTRATO			ADITIVO
					VALOR
					ADITADO			VALOR PAGO		VALOR PAGO
					VALOR	DATA		ACUMULADO	NATUREZA	VALOR	ACUMULADO	VALOR PAGO	ACUMULADO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃ O	/ / Nº LICITAÇÃ O	IDENTIFICA Ç Ã O DA OBRA, / SERVI Ç O OU AQUISI Ç Ã O	N	º	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA / (R$)	CNPJ/CPF			RAZ Ã O	DATA INÍCIO	PRAZO	CONTRATADO / (R$)	CONCLUS Ã O / / PARALISA Ç Ã O	PRAZO / ADITADO	(R$) (SERVIÇOS / E / REAJUSTES)	DA / DESPESA	MEDIDO / ACUMULADO	NO / (R$)	PERIODO	ACUMULADO NO / EXERCÍCIO (R$)	NA OBRA OU / SERVI Ç O (R$)	SITUA Ç Ã O
(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	SOCIAL (12)	Nº	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência / 011/2019	Contratação de empresa de / engenharia para execução da / complementação das obras e / serviços de 128 unidades / habitacionais em 04 blocos do / Conjunto Habitacional Vila Brasil I, / localizado na Rua Agostinho / Gomes, no bairro Joana Bezerra / Recife/PE.					00.392.213/0001-06	Processo / Engenharia / Ltda.	3701.01.01.2020		08/09/2020	10 meses	5.988.468,07	-	40 meses	2.525.509,00	4.4.90.51	561.539,31	224.804,48	343.022,74	7.998.399,52	EMANDAMETO
Tomada de / Preço 015/2022	Contratação de empresa / especializada para elaboração de / projetos básicos e executivos de / arquitetura, restauro, paisagismo e / complementares de engenharia / para construção do complexo de / convivência, moradia lazer e / moradia da pessoa idosa - Vila / Conceição, localizado no bairro / das Graças, Recife- PE					01.958.201/0001-69	UMPRAUM / Associados / S/S - EPP	3701.1008/2022		12/01/2023	04 meses	511.623,56	-	12 meses	-	4.4.90.51	324.053,01	0,00	324.053,01	324.053,01	EMANDAMETO
Dispensa de / Licitação	Contratação de empresa de / SERVIÇOS DE ENGENHARIA / para Construção da Quadra e / Praça do Conjunto Habitacional / Vila Brasil l, mediante regime de / empreítada por preço unitário, / incluindo o / fornecimento de material, bem / como mão de obra especializada, / para atender as necessidades da / Secretaria de / Habitação do Município do Recife,					06.157.352/0001-31	RJ Serviço e / Construções / Ltda.	3701.4004/2023		04/10/2024	04 meses	112.900,52	-	-	-	4.4.90.51	112.900,52	112.900,52	112.900,52	112.900,52	EMANDAMETO
					TOTAL	998.492,84	337.705,00	779.976,27	8.435.353,05
Declaramos que as Informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 05/04/2024
					ASSINADO DIGITALMENTE POR
					JOSE NILDO TIBÚRCIO DA SILVA - 2901
					CPF: ***.201.744-68			DATA: 05/04/2024 13:02
					LOCAL: RECIFE - PE
					CÓDIGO: 01cf0171-81d5-42fb-8311-96bf44872195
__________________________________________________					REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE) / _______________________________________________________
José Carlos Batista da Silva Filho , CPF.: 096.226.214-57 - Gerente Geral de Habitação					José Nildo T. da Silva, CPF.: 318.201.744-68 - Gestor Administrativo Financeiro