## TCE_2022
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E ARTICULAÇÃO
EXERCICIO: 2024
PERÍODO REFERENCIA: 1º TRIMESTRE DE 2024
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/ ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
Concorrência nº 001/2020	Serviços da gestão da execução dos projetos executivos, planejamento, implantação e gerenciamento de todas as atividades relacionadas a obras de Engenharia Civil e de Engenharia Clínica, incluindo a gestão da manutenção preventiva e corretiva de baixa complexidade das instalações e equipamentos das Unidades Assistenciais de Saúde da rede oficial da Prefeitura da Cidade do Recife, localizadas nas diversas áreas da cidade.	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda	4801.01.12/2020	24/03/2020	12 meses	8.874.637,25	-	42 meses	1.864.140,65	1.695.164,72	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	34.322.437,66	2.087.927,55	2.087.927,55	33.376.446,55	Em execução
Pregão Eletrônicco nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote I					02.760.868/0001-44	POTENZA Construções Eireli	4801.4004/2023	08/02/2023	12 meses	3.934.931,56	-	12 meses	972.289,39	-	600 - SUS	4.533.108,44	1.231.666,09	1.231.666,09	3.818.373,51	Em execução
Pregão Eletrônicco nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote II	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	4801.4002/2023	08/02/2023	12 meses	3.970.000,00	-	12 meses	991.706,00	-	600 - SUS	5.193.842,11	15.933,59	15.933,59	4.430.129,36	Em execução
Pregão Eletrônicco nº / 071/2023	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote III					11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	4801.1026/2023	21/11/2023	3 meses	4.700,000,00	-	12 meses	-	-	708 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO ; 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA ; 718 - AUX FIN	4.205.458,91	1.637.407,77	1.637.407,77	2.894.162,13	Em execução
Pregão Eletrônicco nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote IV	-	-	-	-	02.760.868/0001-44	POTENZA Construções Eireli	4801.1024/2023	09/11/2023	5 meses	3.458.596,97	-	12 meses	-	-	718- AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123 ; 711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEI	1.902.970,49	1.006.022,53	1.006.022,53	1.645.473,60	Em execução
Concorrência nº 007/2022	Execução da obra e serviços de construção da Unidade Básica de Saúde localizada no Pina, Distrito Sanitário VI, na Cidade do Recife.	-	-	-	-	19.314.966/0001-21	M&W Serviços de Construção e Reforma LTDA EPP	4801.4014/2023	17/04/2023	360 dias	3.375.663,82	-	90 dias	390.256,38		770 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ; 780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.634.281,96	0,00	0,00	3.244.025,58	Em execução
Pregão Eletronico nº 002/2022	Prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saude: polos de academia da cidade, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	13.953.116/0001-97	Max Construções e Engenharia LTDA	4801.1.1027/2022	02/08/2022	12 meses	3.799.000,01	-	12 meses	947.630,35	302.794,16	600 - SUS	4.906.008,59	517.275,25	517.275,25	4.601.015,34	Em execução
Pregão Presencial 02/2021	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, em prédios e espaços públicos, com utilização de recursos renováveis, visando atender à necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	-	-	-	-	44.060.236/0001-99	CONSÓRSIO SIENERGY	4801.1020/2022	19/07/2022	12 meses	29.750.332,73	-	12 meses	6.842.576,53	6.362.018,30	600 - SUS; 708 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO ; 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA	22.248.964,89	2.972.935,21	2.972.935,21	21.267.658,37	Em execução
Pregão eletrônico nº 25/2022	Atividades de Conservação predial com dedicação de mão de obra com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamentos e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva - EPC	-	-	-	-	08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	4801.4039/2023	28/09/2023	12 meses	4.149.990,36	-	-	-	-	600 - SUS ; 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	1.739.612,10	781.374,84	781.374,84	1.739.612,10	Em execução
Pregão Eletrônico nº 009/2023	Fornecimento, instalação e pintura de grades de ferro fixa de proteção para portas e janelas e condensadoras, bem como gradis e portões, incluindo todos os acessórios necessários para a instalação, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	34.131.619/0001-57	AÇO CONCEPT LTDA	4801.4031/2023	04/08/2023	12 meses	3.757.996,54	-	-	-	-	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO; e 0780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.831.013,58	46.581,94	46.581,94	1.406.284,71	Em execução
Concorrência nº 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - LOTE II					23.187.835/0001-06	SAME CONSTRUTORA LTDA	40012/2024	28/02/2024	300 dias	5.669.311,23	-	-	-	-	600 - SUS	50.063,04	50.063,04	50.063,04	50.063,04	Em execução
Concorrência nº 010/2023	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - LOTE I.					19.314.996/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	40010/2024	21/02/2024	420 dias	8.125.727,49	-	-	-	-	600 - SUS	184.610,69	77.710,30	77.710,30	77.710,30	Em execução
Concorrência nº 011/2023	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - LOTE III.					19.314.996/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	4009/2024	20/02/2024	420 dias	5.098.229,15	-	-	-	-	600 - SUS	214.638,68	214.638,68	214.638,68	214.638,68	Em execução
Concorrência nº 007/2023	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA GERAL DAS UNIDADES DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE - LOTE IV.					19.314.996/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	4008/2024	20/02/2024	420 dias	5.228.273,03	-	-	-	-	600 - SUS	72.399,90	34.021,70	34.021,70	34.021,70	Em execução
Concorrência Nº 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA US 162 POLICLÍNICA ALBERT SABIN, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE, COM IMPLANTAÇÃO DE NDI RECIFE - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTE ÚNICO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.					23.277.087/0001-44	A.C. QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	4007/2024	08/02/2024	600 dias	4.159.996,90	-	-	-	-	600 - SUS	502.488,88	140.931,63	140.931,63	140.931,63	Em execução
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA ANTÔNIO NOGUEIRA DE AMORIM - CER COM IMPLANTAÇÃO DE NDI RECIFE - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, SITUADO NA CIDADE DO RECIFE/PE.					24.161.531/0001-24	CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4002/2024	11/03/2024	360 dias	2.298.839,22	-	-	-	-	600 - SUS	110.114,60	110.114,60	110.114,60	110.114,60	Em execução

Rubens Florêncio de Moura Neto
CPF: 049.188.764-71
Gerente Geral de Infraestrutura
Responsáveis pelo preenchimento das informações dos contratos e medições